Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта города Благовещенска**

**«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович | | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич | | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - | | |
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» | | |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | | | | | **Признак возрастания**  **/убывания** | **Нарастающий итог** | | **Информационная система (источник данных)** | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля отремонтированных общественных территорий | МП | процент | 2,2 | 2023 | 2,2 | - | - | | - | | - | | - | | Возрастающий | нет | | На бумажном носителе | |
| 2.2. | Увеличение благоустроенных мест захоронений | МП | процент | - | 2023 | 51,0 | - | - | | - | | - | | - | | Возрастающий | нет | | На бумажном носителе | |
| 2.3. | Увеличение количества благоустроенных объектов | МП | единиц | 33 | 2023 | 76 | 77 | 78 | | - | | - | | - | | Возрастающий | да | | На бумажном носителе | |
| 2.4. | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | ГП АО | единиц | 25 | 2023 | 33 | 34 | - | | - | | - | | - | | Возрастающий | да | | На бумажном носителе | |
| 2.5. | Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ | МП | единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - | | - | | - | | - | | Возрастающий | да | | На бумажном носителе | |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)**

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля отремонтированных общественных территорий | МП | процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2.2. | Увеличение благоустроенных мест захоронений | МП | процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 2.3. | Увеличение количества благоустроенных объектов | МП | единиц | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 76 |
| 2.4. | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | ГП АО | единиц | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 33 | 33 | 33 |
| 2.5. | Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ | МП | единиц | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 1 |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт площади Победы | тысяча квадратных метров | - | 2023 | 11,9 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Площадь отремонтированной территории | Приобретение товаров, работ, услуг | Доля отремонтированных общественных территорий |
| 2.2 | Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | единица | 44 | 2023 | 30 | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных мест захоронений  «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение благоустроенных мест захоронений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Поддержка административного центра Амурской области | единица | 33 | 2023 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | Количество благоустроенных объектов ( 2025 год: ремонт фасадов – 6 ед.; архитектурно-художественная подсветка зданий – 3 ед.) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.4. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов) | единица | 25 | 2023 | 2 | 1 | - | - | - | - | Количество дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |
| 2.5 | Благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/4 | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (военный госпиталь) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.6 | Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье | единица |  | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (спортивная площадка) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.7 | Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (лестничный марш) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий | единица | - | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | Количество дворовых территорий в отношении которых проведен технический контроль | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |
| 2.9 | Перенос игрового комплекса с набережной р. Амур | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (перенос игрового комплекса) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных иных объектов |
| 2.10 | Установка игрового комплекса «Замок» на набережную р. Амур, берег 5 участок | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (установка игрового комплекса) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.11 | Обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство водопропускной трубы в районе проезда) | метр | - | 2023 | 25,2 | - | - | - | - | - | Протяженность водопропускной трубы, предназначенной для организации проезда на сельское кладбище в с.Белогорье | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ |
| 2.12 | Обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество обустроенных скверов (устройство электроснабжения протяженностью 220 м, устройство видеонаблюдения – 6 камер, 1 видеорегистратор) | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |
| 2.13 | Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество разработанной документации | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества благоустроенных объектов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5. Финансовое обеспечение реализации МПБ администрации города Благовещенска** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт площади Победы | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 1.1.1.м. | Местный бюджет | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 1.2. | Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| 1.2.1.м. | Местный бюджет | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| 1.3. | Поддержка административного центра | 128 401,3 | 21 276,6 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170 954,5 |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 128 401,3 | 21 276,6 | 21 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170 954,5 |
| 1.3.1.0. | Областной бюджет | 106 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 000,0 |
| 1.3.1.м. | Местный бюджет | 22 401,3 | 1 276,6 | 1 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 954,5 |
| 1.4. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов) | 16 116,6 | 8 524,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 640,8 |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 16 116,6 | 8 524,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 640,8 |
| 1.4.1.ф | Федеральный бюджет | 15 636,3 | 7 818,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 454,5 |
| 1.4.1.0. | Областной бюджет | 319,1 | 241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,9 |
| 1.4.1.м. | Местный бюджет | 161,2 | 464,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,4 |
| 1.5. | Благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/4 | 20 367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 367,2 |
| 1.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 20 367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 367,2 |
| 1.5.1.м. | Местный бюджет | 20 367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 367,2 |
| 1.6. | Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 1.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 1.6.1.м. | Местный бюджет | 15 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 372,1 |
| 1.7. | Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск» | 2 270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 270,1 |
| 1.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2 270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 270,1 |
| 1.7.1.м. | Местный бюджет | 2 270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 270,1 |
| 1.8. | Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 |
| 1.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 |
| 1.8.1.м. | Местный бюджет | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 |
| 1.9. | Перенос игрового комплекса с набережной р. Амур | 476,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,2 |
| 1.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 476,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,2 |
| 1.9.1.м. | Местный бюджет | 476,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,2 |
| 1.10. | Установка игрового комплекса «Замок» на набережную р. Амур, берег 5 участок | 6 815,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 815,5 |
| 1.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 6 815,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 815,5 |
| 1.10.1.м. | Местный бюджет | 6 815,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 815,5 |
| 1.11. | Обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство водопропускной трубы в районе проезда) | 2 572,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 572,1 |
| 1.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2 572,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 572,1 |
| 1.11.1.м. | Местный бюджет | 2 572,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 572,1 |
| 1.12. | Обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения) | 435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,8 |
| 1.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,8 |
| 1.12.1.м. | Местный бюджет | 435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,8 |
| 1.13. | Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 1.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 1.13.1.о. | Областной бюджет | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| **Итого по проекту «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»** | | **252 749,2** | **29 800,8** | **21 276,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **303 826,6** |
| **в том числе: федеральный бюджет** | | **15 636,3** | **7 818,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23 454,5** |
| в том числе: областной бюджет | | **115 319,1** | **20 241,8** | **20 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **155 560,9** |
| местный бюджет | | **121 793,8** | **1 740,8** | **1 276,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **124 811,2** |

**6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Ремонт площади Победы» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 38 619,3 | 38 619,3 | 38 619,3 | 38 619,3 | 38 619,3 | 38 619,3 | 38 619,3 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Поддержка административного центра» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 128 401,3 | 128 401,3 | 128 401,3 | 128 401,3 | 128 401,3 | 128 401,3 | 128 401,3 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 4 835,0 | 4 835,0 | 4 835,0 | 4 835,0 | 16 116,6 | 16 116,6 | 16 116,6 |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул.Ленина, 172/4» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 20 367,2 |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 15 372,1 | 15 372,1 | 15 372,1 | 15 372,1 |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2 270,1 | 2 270,1 | 2 270,1 | 2 270,1 |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 303,0 | 303,0 | 303,0 |
| 2.9. | Мероприятие (результат) «Перенос игрового комплекса с набережной р. Амур» | | **-** | **-** | 476,2 | 476,2 | 476,2 | 476,2 | 476,2 | 476,2 | 476,2 | 476,2 | 476,2 | 476,2 |
| 2.10. | Мероприятие (результат) «Установка игрового комплекса «Замок» на набережную р. Амур, берег 5 участок» | | **-** | **-** | 6 815,5 | 6 815,5 | 6 815,5 | 6 815,5 | 6 815,5 | 6 815,5 | 6 815,5 | 6 815,5 | 6 815,5 | 6 815,5 |
| 2.11. | | Мероприятие (результат) «Обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство водопропускной трубы в районе проезда)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2 572,1 | 2 572,1 | 2 572,1 | 2 572,1 |
| 2.12. | | Мероприятие (результат) «Обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 435,8 | 435,8 | 435,8 | 435,8 | 435,8 |
| 2.13. | | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| Итого: | | | **-** | **-** | 7 291,7 | 7291,7 | 7291,7 | 179 147,3 | 179 147,3 | 179 583,1 | 199 797,4 | 232 382,0 | 232 382,0 | 252 749,2 |

**7. Дополнительная информация**

**Расчет показателей муниципального проекта города Благовещенска**

**«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»**

1. Расчет показателя «Доля отремонтированных общественных территорий»

ДООТ = КООТ / ОКОТ х 100 %;

где: ДООТ - «Доля отремонтированных общественных территорий»

КООТ – «Количество отремонтированных общественных территорий»

ОКОТ – «Общее количество общественных территорий»

2. Расчет показателя «Увеличение благоустроенных мест захоронений»

УБМЗ = КБМЗОП (нарастающим итогом) / КБМЗПП (нарастающим итогом) х 100% - 100%;

где: УБМЗ – «Увеличение благоустроенных мест захоронений»

КБМЗОП (нарастающим итогом) – «Количество благоустроенных мест захоронений в отчетном периоде нарастающим итогом»

КБМЗПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных мест захоронений в предыдущем периоде нарастающим итогом»

3. Расчет показателя «Увеличение количества благоустроенных объектов»

УКБО = КБОПП (нарастающим итогом с 2023 г) + КБООП;

где: УКБО – «Увеличение количества благоустроенных объектов»

КБОПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных объектов в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КБООП– «Количество благоустроенных объектов в отчетном периоде»

4. Расчет показателя «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха»

УКДТ = КДТПП (нарастающим итогом с 2023 г) + КДТОП;

где: УКДТ – «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха»

КДТПП (нарастающим итогом) - «Количество дворовых территорий в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КДТОП– «Количество дворовых территорий в отчетном периоде»

5. Расчет показателя «Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ»

УКОТК = КОТКПП + КОТКОП;

где: УКОТК – «Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ»

КОТКПП - «Количество обустроенных территорий кладбищ в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КДТОП– «Количество обустроенных территорий кладбищ в отчетном периоде»

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству

территорий города Благовещенска»

Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Обеспечение проведения

мероприятий по благоустройству

территорий города Благовещенска»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Ремонт площади Победы» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 38 619,3 | х | х |
| 2.1.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 01.01.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.1.К2 | Контрольная точка: «Осуществлен контроль за ходом организации работ, качеством, объемами и сроками работ, выполняемых Подрядчиком» | х | 30.05.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.1.К3 | Контрольная точка:  «Выполнены работы по устройству тротуара по контракту 2024-2025 гг» | х | 30.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.1.К4 | Контрольная точка  «Приняты выполненные работы» | х | 20.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Составлен акт освидетельствования скрытых работ» | х | 25.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт | На бумажном носителе |
| 2.1.К6 | Контрольная точка  «Работы оплачены» | х | 10.07.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | 01.01.2025 | 31.10.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 12 000,0 | х | х |
| 2.2.К1 | Контрольная точка:  «Опубликован план график» | х | 20.03.2024 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | План график | На бумажном носителе |
| 2.2.К2 | Контрольная точка:  «Проведены конкурсные процедуры» | - | 25.03.2024 | х | х | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.2.К3 | Контрольная точка:  «Заключен контракт» | - | 01.04.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 2.2.К4 | Контрольная точка:  «Выполнен контроль качества работ Заказчиком» | - | 01.08.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Промежуточный акт | На бумажном носителе |
| 2.2.К5 | Контрольная точка:  «Приняты выполненные работы» | - | 30.09.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Акты | На бумажном носителе |
| 2.2.К6 | Контрольная точка:  «Работы оплачены» | - | 20.10.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Поддержка административного центра Амурской области» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Вишневский В.Ю. заместитель начальника управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 128 401,3 | х | х |
| 2.3..К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 20.01.2025 | х | х | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х |  | Соглашение | На бумажном носителе |
| 2.3.К2 | Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.04.2025 | х | х | Вишневский В.Ю. заместитель начальника управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.3.К3 | Контрольная точка:  «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 01.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | На бумажном носителе |
| 2.3.К4 | Контрольная точка  «Приняты выполненные работы» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | На бумажном носителе |
| 2.3.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 29.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.3.К6 | Контрольная точка  «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.01.2026 | х | х | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)» | 01.01.2025 | 31.10.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 16 116,6 | х | х |
| 2.4.К1 | Контрольная точка:  «Заключено соглашение» | х | 01.02.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | На бумажном носителе |
| 2.4.К2 | Контрольная точка:  «Заключен контракт» | - | 01.04.2025 | х | х | х | х | х | х | Контракт | На бумажном носителе |
| 2.4.К3 | Контрольная точка:  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.04.2025» | - | 20.04.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет |  |
| 2.4.К4 | Контрольная точка:  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.07.2025 г» | - | 20.07.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.4.К5 | Контрольная точка:  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.10.2025 г» | - | 20.10.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.4.К6 | Контрольная точка:  «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.01.2026 г» | - | 15.01.2026 | х | х | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул.Ленина, 172/4» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 20 367,2 | х | х |
| 2.5.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 26.02.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.5.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 27.02.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.5.К3 | Контрольная точка:  «Проведены конкурсные процедуры» | х | 18.03.2025 | х | х | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.5.К4 | Контрольная точка  «Заключен муниципальный контракт» | х | 21.04.2025 | х | х | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.5.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.5.К6 | Контрольная точка  «Работы оплачены» | х | 10.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 15 372,1 | х | х |
| 2.6.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 11.04.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.6.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 15.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.6.К3 | Контрольная точка:  «Проведены конкурсные процедуры» | х | 30.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.6.К4 | Контрольная точка  «Заключен муниципальный контракт» | х | 05.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.6.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 29.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.6.К6 | Контрольная точка  «Работы оплачены» | х | 05.09.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 2 270,1 | х | х |
| 2.7.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 11.04.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.7.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 15.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.7.К3 | Контрольная точка:  «Проведены конкурсные процедуры» | х | 30.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.7.К4 | Контрольная точка  «Заключен муниципальный контракт» | х | 05.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.7.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 29.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.7.К6 | Контрольная точка  «Работы оплачены» | х | 05.09.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 303,0 | х | х |
| 2.8.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 01.04.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.8.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 01.05.2025 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.8.К3 | Контрольная точка:  «Проведены конкурсные процедуры» | х | 30.05.2025 | х | Х | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.8.К4 | Контрольная точка  «Заключен муниципальный контракт» | х | 05.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.8.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 30.09.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.8.К6 | Контрольная точка  «Работы оплачены» | х | 20.10.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.9. | Мероприятие (результат) «Перенос игрового комплекса с набережной р. Амур» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 476,2 | х |  |
| 2.9.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 11.04.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х |  | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.9.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 15.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.9.К3 | Контрольная точка:  «Проведены конкурсные процедуры» | х | 30.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.9.К4 | Контрольная точка  «Заключен муниципальный контракт» | х | 05.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.9.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 29.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.9.К6 | Контрольная точка  «Работы оплачены» | х | 05.09.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.10. | Мероприятие (результат) «Установка игрового комплекса «Замок» на набережную р. Амур, берег 5 участок» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 6 815,5 | х |  |
| 2.10.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 11.04.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Решение о бюджете | На бумажном носителе |
| 2.10.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 15.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.10.К3 | Контрольная точка:  «Проведены конкурсные процедуры» | х | 30.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.10.К4 | Контрольная точка  «Заключен муниципальный контракт» | х | 05.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.10.К5 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 29.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.10.К6 | Контрольная точка  «Работы оплачены» | х | 05.09.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство водопропускной трубы в районе проезда)» | 01.06.2025 | 31.12.2025 |  |  | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 2 572,1 | х |  |
| 2.11.К1 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 13.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.11.К2 | Контрольная точка:  «Проведены конкурсные процедуры» | х | 15.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.11.К3 | Контрольная точка  «Заключен муниципальный контракт» | х | 16.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.11.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 29.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.11.К5 | Контрольная точка «Работы приняты» | х | 11.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт приемки | На бумажном носителе |
| 2.11.К6 | Контрольная точка  «Работы оплачены» | х | 15.09.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения)» | 01.05.2025 | 31.12.2025 |  |  | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 435,8 | х |  |
| 2.12.К1 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 07.05.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План-график | На бумажном носителе |
| 2.12.К2 | Контрольная точка:  «Проведены конкурсные процедуры» | х | 13.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Протокол | На бумажном носителе |
| 2.12.К3 | Контрольная точка  «Заключен муниципальный контракт» | х | 23.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.12.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 30.07.2025 | х | х | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.12.К5 | Контрольная точка «Работы приняты» | х | 11.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Акты приемки | На бумажном носителе |
| 2.12.К6 | Контрольная точка  «Работы оплачены» | х | 13.08.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка» | 01.05.2025 | 31.12.2025 |  |  | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 9 000,0 | х |  |
| 2.13.К1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение» | х | 12.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Соглашение | На бумажном носителе |
| 2.13.К2 | Контрольная точка:  «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 15.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.13.К3 | Контрольная точка  «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | На бумажном носителе |
| 2.13.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 15.10.2025 | х | х | х | х | х | х | Акты выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.13.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 01.11.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управленияЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.13.К6 | Контрольная точка  «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 10.11.2025 | х | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | На бумажном носителе |