## Приложение 1 к МП
Приложение 5 к постановлению администрации города Благовещенска от 23.03.2023 № 2542
Приложение № 1 к муниципальной программе
Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата | Единица измерения | Источник данных, использованный для расчета показателя | Значение показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации
[6 empty] | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска | Управление ЖКХ | Снижение нагрузки на сети водоотведения в 433 квартале | куб. м/час | Договор АО "АКС" с частными лицами на прием сточных вод от частных домовладений, доставляемых на КНС спецавтотранспортом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  |  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска | % | Расчетные данные | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Экономия потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях | % |  | 3.1 | 1 | 1 | 0.42236 | 0.83814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Доля граждан, улучшивших условия проживания, от общего числа проживающих граждан в муниципальном жилищном фонде | % |  | 5.3825 | 10.6986 | 3.0758 | 4.0333 | 5.3209 | 2.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг | Управление ЖКХ | Увеличение протяженности сетей теплоснабжения | км | Расчетные данные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 1.043 | 0 | 0 | 0
|  |  | Увеличение протяженности сетей водоснабжения | км |  | 0 | 0.5 | 0 | 1.25 | 0.94 | 3.36 | 5.791 | 6.613 | 1.9 | 1.2 | 2.4
|  |  | Увеличение протяженности сетей водоотведения | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 4.6 | 2.94 | 1.1 | 1 | 2.65
|  |  | Доля услуг, предоставляемых населению в отделениях бань по льготному тарифу, в общем объеме банных услуг | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Доля обслуживаемой площади неблагоустроенного жилищного фонда по льготному тарифу на жилищные услуги в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | Отчет по форме 22 -ЖКХ (реформа) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Доля неблагоустроенного жилищного фонда, обеспеченного выгребными ямами и дворовыми уборными, в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда | % | Расчетные данные | 0.4 | 78.5354 | 97.8956 | 44.8077 | 32.3269 | 32.3269 | 32.3577 | 0 | 59.2808 | 76.5885 | 100
Основное мероприятие 1.1 | Организация на территории городского округа тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения
Мероприятие 1.1.1 | Строительство водопроводных сетей в районе "5-й стройки", второй этап | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | 0.24 | 0.8 | 0 | 0 | 0.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.2 | Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске (II очередь), Амурская область | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 99 | 99.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Корректировка проектной документации | % |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Изготовление технического плана на водоснабжение | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.3 | Закольцовка водопроводных сетей объектов капитального строительства в Северном планировочном районе (в том числе проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество регистрируемых земельных участков под объекты в Росреестре | ед. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.4. | Строительство скважины в с. Белогорье | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.5 | Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область (прочие работы по объекту незавершенного строительства) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Изготовление технических планов объекта незавершенного строительства и регистрации их в Росреестре | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.6 | Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г Благовещенск, Амурская область 3-я очередь | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.7 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Пионерской между ул. Зейской и ул. Ленина | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.8 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Мухина в районе железнодорожного переезда | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.9 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Мухина-ул. Пролетарская | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.10 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Горького - ул. Комсомольская | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.11 | Инженерная инфраструктура объектов Северного планировочного района, г. Благовещенск I этап (в том числе проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Количество регистрируемых земельных участков под объекты в Росреестре | ед. |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.12 | Перекладка тепловой сети по ул. Б. Хмельницкого от ТК 431 до ТК - 428 г. Благовещенска (между ул. Октябрьской и ул. Ломоносова) | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.13 | Выполнение работ по переносу теплотрассы п. Аэропорт | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.14 | Замена котла ДКВР 20-13 на котельной 74 квартала г. Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.15 | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Пионерской между ул. Зейской и ул. Ленина | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.16 | Модернизация систем теплоснабжения объектов капитального строительства, расположенных в п. Моховая падь на территории "БВТККУ" | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.17 | Капитальный ремонт котельной 74 квартала г. Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.18 | Строительство электрических сетей в Северном планировочном районе города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.19 | Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка" | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Корректировка проектной документации | % |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.20 | Выполнение работ по капитальному ремонту подстанции ТП - 177 г. Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.21 | Приобретение программного продукта ГИС «Zulu» | Управление ЖКХ | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.22 | Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения города Благовещенска | Администрация города Благовещенска, управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Показатель не требуется, так как в рамках финансирование осуществлялось погашение кредиторской задолженности
Мероприятие 1.1.23 | Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения города Благовещенска | Управление ЖКХ города Благовещенска (лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | 0 | 0 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.24 | Выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, (лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность документации | % |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.25 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул.Артиллерийской, от ул.Краснофлотской до перекрестка ул.Ленина-ул.Артиллерийская | Администрация города Благовещенска,управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации | км |  | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.26 | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженнсть заменяемого участка водопровода от насосной станции СХПК "Тепличный" до насосной станции п.Аэропорта | км |  | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Снижение уровня износа галереи углеподачи на котельной 74 квартала | % |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения, подлежащих модернизации и ремонту | км |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 2.36 | 5.791 | 6.613 | 1.9 | 1.2 | 2.4
|  |  | Протяженность сетей водоотведения, подлежащих модернизации и ремонту | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 4.6 | 2.94 | 1.1 | 1 | 2.65
|  |  | Протяженность тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту | км |  | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 5.5 | 8.5 | 2.673 | 1.57 | 0.47 | 1.53
|  |  | Снижение уровня износа тепловой сети в квартале 424, в районе МКД по ул. Больничная, 24/2) | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Количество оснащенных повысительных насосных станций системами ЧРП | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Техническая готовность объекта (ФОК в кварталах 266 и 408 города Благовещенска) | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Строительство тепловых сетей | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0
|  |  | Протяженность сетей электроснабжения, подлежащих модернизации и ремонту | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
|  |  | Техническая готовность объекта "Строительство тепловой сети в квартале 342 г.Благовещенска, Амурская область" | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.27 | Сливная станция с. Садовое, Амурская область (в т. ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  | Техническая готовность объекта | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.28 | Тепло- и водоснабжение жилых домов в районе "Астрахановка" г.Благовещенск | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность документации | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Протяженность сетей теплоснабжения (нарастающим итогом) | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения (нарастающим итогом) | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.29 | Строительство сетей водоснабжения в кварталах 197, 203, 204 г.Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.30 | Прочие затраты на разработку проектно-сметной документации по объекту "Строительство станции обезжелезивания с.Белогорье" | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность предпроектного решения | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выполнение кадастровых работ по объекту | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Мероприятие | Ликвидационный тампонаж скважины в с.Белогорье | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.31 | Ликвидационный тампонаж скважины в с.Белогорье | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.32 | Строительство сетей водоснабжения для подключения жилых объектов в районе железнодорожного вокзала к сетям центрального водоснабжения | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.33 | Ремонт тепловой сети по ул. Шимановского от ул. Краснофлотская до ул. Ленина | Администрация города Благовещенска, управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.34 | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. | Управление ЖКХ | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 105.1 | 105.1 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.35 | Ремонт инженерных сетей теплоснабжения по ул.Чайковского, д. 193 | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.36 | Ремонт сетей коммунальной инфраструктуры города Благовещенска в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность сетей теплоснабжения (нарастающим итогом) | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения (нарастающим итогом) | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Протяженность сетей водоотведения (нарастающим итогом) | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектно-сметной документации для строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.37 | Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 408 г.Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.38 | Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 266 г.Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.39 | Разработка документации по развитию системы сбора и отведения поверхностных сточных вод на территории города Благовещенска | Управление ЖКХ | Готовность документации | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.40 | Расходы по охране, содержанию и ремонту объектов незавершенного строительства и объектов в период передачи в муниципальную собственность | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Содержание и ремонт объектов незавершенного строительства | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Количество объектов | ед. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие | Мероприятия по разработке проектно-сметной документации для перевода объектов жилищно-коммунального хозяйства на потребление природного газа | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Техническая готовность объекта | % |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.41 | Реконструкция водозабора Северного жилого района, г.Благовещенск, Амурская область | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации (корректировка ПСД) | % |  | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт тепловой сети по ул. Артиллерийская от от ТК-13 Ц до ТК-512 | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность сетей теплоснабжения (нарастающим итогом) | км |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Подключение объектов котельной Ростелеком к сетям централизованного теплоснабжения | Администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность сетей теплоснабжения | км |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.42 | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, осуществляющим производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, возникающих в результате реализации тепловой энергии по льготным тарифам | Управление ЖКХ | Ограничение роста платы за тепловую энергию для прочих потребителей (кроме населения и бюджетных потребителей) ЕТО АО ДГК | % |  | - | - | - | - | - | - | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.43 | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (осуществление авторского надзора) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Осуществление авторского надзора при выполнении работ | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.44 | Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г.Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.45 | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (прочие затраты на строительство объектов) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Ввод объектов в эксплуатацию | % |  | - | - | - | - | - | - | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.46 | Замена котла на котельной 74 квартала г.Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Завершение работ по замене котла | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.47 | Создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с постановлением Российской Федерации от 19.10.12020 № 1704 | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика), управление ЖКХ | Количество созданных объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Готовность проектной документации по объекту "Строительство газовой котельной в Северном жилом районе города Благовещенска Амурской области" |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | -
|  |  | Строительство тепловых сетей | км |  | - | - | - | - | - | - | - | 0.893 | 0 | 0 | 0
1.1.47.1 | Строительство газовой котельной в Северном жилом районе города Благовещенска Амурской области | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика), управление ЖКХ | Ввод объекта в эксплуатацию | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Готовность проектной документации | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | -
1.1.47.2. | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка объекта «Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур между г. Благовещенск (РФ) и г. Хэйхэ (КНР), с пассажирским терминалом, в районе ул. Ленина, 100 в квартале «Золотая миля» | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика), управление ЖКХ | Ввод объекта в эксплуатацию | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -
|  |  | Строительство тепловых сетей | км |  | - | - | - | - | - | - | - | 0.893 | - | - | -
Мероприятие 1.1.48 | Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения | Управление ЖКХ | Количество единых теплоснабжающих организаций, получивших финансовую поддержку по возмещению выпадающих (недополученных) доходов, связанных с поставкой тепловой энергии льготной категории потребителей | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1
Мероприятие 1.1.49 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты | Управление ЖКХ, ООО "АКС", управление архитектуры и градостроительства | Количество введенных в эксплуатацию объектов | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Готовность проектной документации по объекту "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Благовещенска" | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | -
1.1.49.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Благовещенска | Управление ЖКХ, ООО "АКС", управление архитектуры и градостроительства | Ввод объекта в эксплуатацию | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Готовность проектной документации по объекту | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | -
Мероприятие 1.1.50 | Прочие затраты по объектам незавершенного строительства и объектам в период передачи в муниципальную собственность | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество опубликованных извещений правообладателей земельных участков об установлении публичного сервитута по объекту | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -
|  |  | Количество полученных разрешений на размещение сети газопровода, размещение электрических сетей для подключения объекта незавершенного строительства "Строительство газовой котельной в Северном жилом районе г.Благовещенск, Амурская область" | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -
|  |  | Количество заключенных соглашений об установлении сервитута на земельный участок по объекту "Прокладка тепловой сети до границ земельного участка объекта "Трансграничная канатно-подвесная дорога через р.Амур, между г.Благовещенск (РФ) и г.Хэйхэ (КНР), с пассажирским терминалом, в районе ул.Ленина, 100 в квартале "Золотая миля" | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -
Мероприятие 1.1.51 | Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с постановлением Российской Федерации от 19.10.12020 № 1704 | Управление ЖКХ, ООО "АКС", управление архитектуры и градостроительства | Количество реконструированных и модернизированных объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -
|  |  | Готовность проектной документации по объектам "Реконструкция канализационного коллектора г.Благовещенск" |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | -
|  |  | Готовность проектной документации по объектам "Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г.Благовещенск, Амурская область" | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | -
1.1.51.1. | Реконструкция канализационного коллектора г.Благовещенск | Управление ЖКХ, ООО "АКС", управление архитектуры и градостроительства | Готовность проектной документации по объекту | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | -
|  |  | Техническая готовность объекта | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 100 | -
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -
1.1.51.2. | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г.Благовещенск, Амурская область | Управление ЖКХ, ООО "АКС", управление архитектуры и градостроительства | Готовность проектной документации по объекту | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | -
|  |  | Техническая готовность объекта | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 100 | -
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -
Мероприятие 1.1.52 | Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации | Управление ЖКХ | Количество единых теплоснабжающих организаций, получивших финансовую поддержку по возмещению выпадающих (недополученных) доходов, связанных с поставкой тепловой энергии льготной категории потребителей | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1
Мероприятие 1.1.53 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по компенсации организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, выпадающих доходов возникающих при применении льготных тарифов | Управление ЖКХ | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
Мероприятие 1.1.54 | Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул.50 лет Октября от ул.Зеленая до ул.Шафира), проектные работы | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", Управление ЖКХ, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Готовность проектной документации | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | -
Основное мероприятие 1.2 | Поддержка организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению
Мероприятие 1.2.1 | Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество предоставляемых населению услуг в отделениях бань по льготному тарифу | тыс. чел./помывок |  | 186.6 | 185 | 152 | 139.1 | 92.2 | 88.8128 | 161.5 | 135.7 | 161.6 | 161.6 | 154.9193
Мероприятие 1.2.2 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань) | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество предоставляемых населению услуг в отделениях бань по льготному тарифу | тыс. чел./помывок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 44.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.3 | Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития) | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Площадь неблагоустроенного жилищного фонда, обслуживаемая по льготному тарифу на жилищные услуги | тыс. кв. м |  | 101.1 | 94.3 | 74 | 62.4 | 0 | 33.4 | 52 | 47.2 | 12.9 | 14.4 | 13.5
Мероприятие 1.2.4 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития) | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Площадь неблагоустроенного жилищного фонда, обслуживаемая по льготному тарифу на жилищные услуги | тыс. кв. м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.5 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с содержанием газового оборудования, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Содержание объектов газопотребления в безопасном состоянии | % |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.6 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество приобретенного и установленного лифтового оборудования | ед. |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.7 | Субсидии муниципальному предприятию "Банно-прачечные услуги" на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по помывкам в общих отделениях муниципальной бани №6. | Управление ЖКХ, получатель субсидии - МП "Банно-прачечные услуги" | Количество предоставляемых населению услуг | тыс. чел./помывок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Мероприятие 1.2.8 | Капитальный ремонт общественной бани (проектные работы) | Управление ЖКХ, получатель субсидии - МП "Банно-прачечные услуги" | Готовность проектной документации по объекту | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 | Реализация мероприятий по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах
Мероприятие 1.3.1 | Расходы на организацию проведения конкурсов по отбору управляющих организаций | Управление ЖКХ, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество многоквартирных домов, в отношении которых органы местного самоуправления проводят конкурсы по отбору управляющих компаний | ед. |  | 8 | 87 | 250 | 151 | 0 | 110 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.2 | Текущий и капитальный ремонт выгребных ям, строительство и ремонт дворовых уборных и подъездных путей к ним в неблагоустроенном жилищном фонде | Администрация города Благовещенска, управления ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Площадь неблагоустроенного жилищного фонда, нуждающегося в текущем и капитальном ремонте выгребных ям, строительстве и ремонте дворовых уборных и подъездных путей к ним | тыс. кв. м |  | 1.73 | 2.3 | 1.4 | 0.93 | 0.751 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.9 | 0.55
Мероприятие 1.3.3. | Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Управление ЖКХ | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 164 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата услуг региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами | Управление ЖКХ | Количество мусора, вывезенного с территорий кладбищ | тыс. м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.4. | Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора) | Управление ЖКХ | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.5. | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат,связанных с выполнением заказа по модернизации контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество модернизированных контейнерных площадок | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Региональный проект "Жилье"
Мероприятие 1.4.1. | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Ввод жилья | тыс.кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Техническая готовность объекта | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.4.2. | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города. Осуществление строительного контроля.)) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Осуществление строительного контроля при выполнении работ | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Осуществление корректировки проектной документации | % |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Региональный проект "Чистая вода"
Мероприятие 1.5.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Администрация города Благовещенска в лице в лице управления архитектуры,МУ "ГУКС,"управления ЖКХ, , лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Техническая готовность объекта "Строительство станции обезжелезивания с.Белогорье" | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения на объекте "Строительство станции обезжелезивания с.Белогорье" | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.5.1. | Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | Администрация города Благовещенска в лице в лице управления архитектуры,МУ "ГУКС,"управления ЖКХ, , лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Разработанная проектная документация по объекту "Строительство станции обезжелезивания с.Белогорье" | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске | Управление ЖКХ | Удельное потребление тепловой энергии муниципальными учреждениями | Гкал/кв. м | Расчетные данные | 0.228 | 0.226 | 0.223 | 0.21727 | 0.22414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Доля бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность | % |  | 27.1 | 46.4744 | 73.7 | 18.1818 | 45.4545 | 44 | 35.5372 | 63.0137 | 64.8649 | 75.6757 | 75.6757
Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов, в том числе:
|  |  | холодной воды | % |  | - | 44.8418 | 45.8047 | 53.3333 | 28.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | горячей воды | % |  | - | 60 | 60 | 61.5385 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | тепловой энергии | % |  | - | 45.9459 | 45.9459 | 50 | 60.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | электрическая энергия | % |  | - | 73.995 | 75.2513 | 84.111 | 82.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение энергоэффективности в бюджетной и жилищно-коммунальной сферах экономики города Благовещенска
Мероприятие 2.1.1. | Замена оконных блоков на металлопластиковые в муниципальных бюджетных учреждениях | Всего | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | Гкал/год |  | 61692.6 | 60989.3 | 63815.23 | 63545.7 | 63013.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление образования |  |  |  | 50905.3 | 50396.2 | 53699.8 | 53162.8 | 52631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление культуры |  |  |  | 6641.5 | 7185.4 | 6494.53 | 6762 | 6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация города Благовещенска, МКУ "ЭХС" |  |  |  | 4145.8 | 3407.7 | 3620.9 | 3620.9 | 3620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.2. | Государственная регистрация права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры | Комитет по управлению имуществом | Количество бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность | шт. |  | 137 | 145 | 103 | 50 | 55 | 49 | 43 | 46 | 24 | 28 | 28
Мероприятие 2.1.3 | Оснащение жилищного фонда общедомовыми приборами учета энергоресурсов | Управление ЖКХ, энергоснабжающие организации, управляющие компании, собственники жилья | Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, в том числе: | ед.
|  |  | холодной воды |  |  | - | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | горячей воды |  |  | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | тепловой энергии |  |  | - | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | электрическая энергия |  |  | - | 66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска | Управление ЖКХ | Доля площади отремонтированного жилищного фонда в общей площади муниципального жилищного фонда | % | Расчетные данные | 4.2 | 7.7 | 7.7 | 4.0333 | 5.3208 | 2.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Доля исполненных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт (сумма средств фактически исполненных обязательств к потребности). | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Мероприятие 3.1.1 | Капитальный ремонт жилищного фонда г.Благовещенска | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Площадь отремонтированного жилищного фонда | кв. м |  | 10675.6 | 21206.4 | 6096.7 | 9131.2 | 10963.4 | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Подготовка технической документации (проектно-сметной документации, технического обследования МКД) | ед. |  | - | - | - | - | - | 6 | 20 | 35 | 1 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.2 | Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности | Комитет по управлению имуществом | Доля исполненных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт (сумма средств фактически исполненных обязательств к потребности). | % |  | 40.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 3.2 | Государственная поддержка на проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
Мероприятие 3.2.1 | Осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений в результате паводка, произошедшего в июле-августе 2019 года на территории Дальневосточного федерального округа, находящихся в муниципальной собственности | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | Благоустройство территории города Благовещенска | Управление ЖКХ | Бесперебойная поставка электроэнергии на уличное освещение | % | Муниицпальный контракт с ПАО "ДЭК" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Доля площади обслуживания зеленой зоны в местах общего пользования в общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты | % | Расчетные данные | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19265 | 0.18781 | 0.18781 | 0.18773 | 0.20479 | 0.19 | 0.19 | 0.19
|  |  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора в общем количестве несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, выявленных на территории городского округа | % |  | 70 | 70 | 80 | 62.1849 | 71.519 | 55.7692 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  |  | Доля убираемой территории общего пользования от случайного мусора в общей площади, подлежащей уборке | % |  | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Доля выделенных средств на проведение прочих мероприятий в общей сумме затрат, предусмотренных на благоустройство городских территорий | % |  | 9.7 | 9.2 | 6.8 | 8.4173 | 4.9223 | 4.4159 | 5.1658 | 3.5906 | 5.2 | 4.9 | 4.8
|  |  | Доля капитально отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий МКД в общей площади, подлежащей капитальному ремонту, ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий МКД | % |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.020787 | 0 | 0 | 0.21886 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1 | Организация работ по повышению благоустроенности территории города Благовещенска
Мероприятие 4.1.1 | Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Содержание светильников наружного освещения | шт. |  | 11930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Содержание и техническое обслуживание муниципальных сетей наружного освещения | км |  | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.2 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Содержание светильников наружного освещения | шт. |  | 0 | 12262 | 13732 | 14305 | 14305 | 14443 | 14943 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Содержание и техническое обслуживание муниципальных сетей наружного освещения | км |  | 0 | 482.6 | 472.9 | 284.6 | 284.6 | 284.6 | 284.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.3 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Содержание светильников наружного освещения | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Содержание и техническое обслуживание муниципальных сетей наружного освещения | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6 | 284.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.4 | Оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение | Управление ЖКХ, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Поставка электроэнергии на уличное освещение | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Мероприятие 4.1.5. | Субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования | тыс. м2 |  | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.6 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования | тыс. м2 |  | 0 | 241.6 | 198.2 | 227 | 221.3 | 221.3 | 221.2 | 241.3 | 241.3 | 241.3 | 241.3
|  |  | Количество посадочного материала (саженцы деревьев и кустарников) | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1753 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.7 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования | тыс. м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3 | 221.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.8 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по уборке с территорий общего пользования от случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок | тыс. м3 |  | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.9 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество мусора, вывезенного с территорий общего пользования | тыс. м3 |  | 0 | 100 | 80.3 | 122.9 | 72 | 22.2 | 90.1 | 80.4 | 8.7 | 11.2 | 10.8
|  |  | Количество установленных элементов благоустройства на территориии общего пользования муниципального образования города Благовещенска (урны, скамейки, контейнеры) | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 32 | 75 | 20 | 25 | 22
Мероприятие 4.1.10 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Количество мусора, вывезенного с территорий общего пользования | тыс. м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Количество установленных элементов благоустройства на территориии общего пользования муниципального образования города Благовещенска (урны, скамейки, контейнеры, информационные знаки) | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.11 | Прочие мероприятия по благоустройству городского округа | Управление ЖКХ, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских территорий (содержание и эксплуатация городских фонтанов, строительство и содержание "Снежного городка" и прочие работы) | тыс. руб. |  | 19291.8 | 23807.2 | 28234.6 | 22369.4 | 22792.7 | 25918.3 | 42433.9 | 35783.6 | 14525.3 | 10539.5 | 10383.9
Мероприятие 4.1.12 | Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство ограждений на территориях (территорий) многоквартирных домов, устройство детских и спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов | Управление ЖКХ, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество обустроенных дворовых территорий детскими и спортивными площадками и ограждениями | ед. |  | 0 | 20 | 37 | 79 | 71 | 61 | 113 | 64 | 0 | 0 | 0
|  |  | Площадь капитального ремонта и ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам | тыс. м2 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.13 | Общественный туалет в г. Благовещенске (в т.ч. проектные работы) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | Готовность проектной документации | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства | % |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Получение положительного заключения экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.14 | Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований | Управление ЖКХ, МУ "ГУКС" | Количество установленных светильников светодиодных, ландшафтных | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Количество установленных светодиодных деревьев и ландшафтной подстветки | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Количество общественных территорий (скверов), на которых выполнены работы по устройству декоративной подсветки | ед. |  | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.15 | Расходы по ремонту объекта незавершенного строительства в период передачи в муниципальную собственность | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектурыи градостроительства, МУ "ГУКС" | Количество отремонтированных объектов | ед. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | -
Мероприятие 4.1.16 | Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска | Управление ЖКХ, юридические лица - получатели субсидии | Обеспечение платы концедента | % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Мероприятие 4.1.17 | Обустройство зон отдыха на территории города Благовещенска | Администрация города в лице управления архитектурыи градостроительства, МУ "ГУКС" | Количество обустроенных зон отдыха | ед. |  | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.18 | Содержание (техническое обслуживание) и текущий ремонт муниципальных сетей наружного освещения и оборудования | Управление ЖКХ,Лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество обслуживаемых светильников наружного освещения | шт. |  | - | - | - | - | - | - | 418 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247
|  |  | Количество отремонтированных светильников наружного освещения | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.19 | Ремонт внутриквартальных проездов и обустройство стоянок транспортных средств | Администрация города в лице управления архитектурыградостроительства, МУ "ГУКС" | Количество отремонтриованных, обустроенных объектов | ед. |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.20 | Благоустройство торговых зон города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектурыи градостроительства, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество благоустроенных торговых зон | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2 | Развитие административного центра Амурской области
Мероприятие 4.2.1. | Поддержка административного центра Амурской области | Администрация города Благовещенска, управление ЖКХ, МУ "ГУКС", управление культуры | Наличие трудового участия жителей муниципального образования в виде уборки мусора и озеленения | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  | Доля выполнения запланированных мероприятий в текущем году в полном объеме до конца текущего года | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | ед. |  | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0
|  |  | Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | ед. |  | - | - | - | - | - | 85 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Количество отремонтированных фасадов зданий, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторической части города Благовещенска | ед. |  | - | - | - | - | - | - | 4 | 17 | 3 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.3 | Реализация проектов модернизации системы наружного освещения города Благовещенска с использованием механизмов муниципально-частного партнерства
Мероприятие 4.3.1. | Организация оказания консультационных услуг по сопровождению рассмотрения и оценки предложения о заключении концессионного соглашения | Администрация города Благовещенска в лице упправления экономического развития и инвестиций | Получение экспертных заключений | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.4 | Озеленение территории города Благовещенска
Мероприятие 4.4.1. | Обновление зеленой зоны города Благовещенска | Управление ЖКХ, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество разработаных проектов озеленения и дендропланов | шт. |  | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Количество удаленных пней и снесенных аварийных деревьев | шт. |  | - | - | - | - | - | - | 311 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Количество инвентаризационных планов | шт. |  | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Готовность внесенных изменений в кадастровый учет, в материалы инвентаризации лесов в отношении городских лесов, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска Амурской области | % |  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Количество посадочного материала (саженцы деревьев и кустарников) | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 479 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.2. | Проведение общегородского конкурса «Фестиваль цветов «Город в цвете»» | Управление ЖКХ, Управление культуры, лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Количество мероприятий, проводимых в рамках фестиваля | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 0 | 0
|  |  | Количество участников конкурса | ед. |  |  | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 0 | 0
|  |  | Площадь модульных цветников, цветников и клумб, созданных в рамках фестиваля | тыс. м3 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.8 | 0 | 0
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска | Управление ЖКХ | Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей муниципальной программы | % | Отчет о ходе реализации муниципальных программ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 5.1 | Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятие 5.1.1. | Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования | Управление ЖКХ | Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на обеспечение функций управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | тыс. руб. |  | 31873.5 | 32215.2 | 32536.1 | 34467.4 | 42249.1 | 51925.4 | 66037.6 | 68745.7 | 71110.3 | 74615.9 | 78043.9
Note on A88: новое
Note on A93: новое
Note on A96: новое 29.04..2021
Note on A136: Пользователь Windows:
Note on A212: Татьяна Викторовна Журавлёва: новое мероприятие по реш.Думы от 15.07.2021
Note on A227: Татьяна Викторовна Журавлёва: новое осн.мерпориятие по реш.Думы от 15.07.2021
Note on B91: Татьяна Викторовна Журавлёва: посм
Note on B233: Татьяна Викторовна Журавлёва: новое мероприятие от 22.03.2022 г Деньги на УЖКХ (980 т.р. -призовой фонд, 1535,5 т.р. Грунт, земл работы на ГСТК в виде субсидии (будет доп.соглашение)
Note on C200: Татьяна Викторовна Журавлёва: деньги перераспред на ГУКС на благ-во дворовой тер-рии Островского 251 в ноябре 2022
Note on D54: Татьяна Викторовна Журавлёва: по сметным данным
Note on D55: Татьяна Викторовна Журавлёва: по сметным данным
Note on D59: Татьяна Викторовна Журавлёва: заменила по соглас с Машей М от 29.04.2021
Note on D60: Татьяна Викторовна Журавлёва: добавили к реш 25.03.2021
Note on D61: Татьяна Викторовна Журавлёва: по сметным данным
Note on D65: Татьяна Викторовна Журавлёва: выполнены работы по проведению инженерно-геодезических изысканиях (топосъемкая0
Note on D103: Татьяна Викторовна Журавлёва: убрала показаетль (готовность проектной документации) т.к. в соглашении на прель 2022 стоит один показатель
Note on D104: Татьяна Викторовна Журавлёва: добавили к реш 25.03.2021
Note on D123: Татьяна Викторовна Журавлёва: в соотв с гос программой № 452 от 25.09.2022 показатель 20
Note on D193: Татьяна Викторовна Журавлёва: по ул.Горького м/у Театральной и Калинина на сумму 8 млн.руб.
Note on I179: User: 57 свалок ликвидирован всего было 100
Note on J13: User: кол-во населения равно 226395,85 кв.м.(общая площадь муниципального жилищного фонда) /22,7 (отчет по оценки эффективности)
Note on J126: User: В соотвествии заключенным договором
Note on J128: User: В соответствии с заключенным договором
Note on J135: user: Князькова Т.В. Инф в соот с контрактами
Note on J136: User: Лазо 17, 17/1, Итого 935,5 м2 Потребность в стр-ве 5,156тыс.м2
Note on J152: User: на 01.02.2018 выявлено 275 бесхозобъекта. Служебка Куцак.
Note on J172: User: В соовтетствии с реформой ЖКХ (ул. Чайковского,д 239А - 433,7 кв.м., ул. Театральная, д. 81/1 - 3859,8 кв.м., ул. Амурская, д. 19 - 487,5 кв.м., ул. Октябрьская д. 50/а - 2070,0 кв.м., п. Белогорье ул. Луговая, д. 7 - 2280,2 кв.м.,(деньги по ремонту дома ул. Ленина, д. 114 - 1703,7 кв.м. вернули в бюджет)
Note on J178: User: Площадь отчет 1-КХ 117830 тыс.м2
Note on J182: User: По информации И.Ю. кап. ремонт 2 дворов (1,5 тыс. кв.м.) Общее количество дворов подлежащих кап. ремонту 1347 (ГИС ЖКХ) примерная площадь 2500 кв.м. - 1 двор (из программы формирование городской среды (163 двора общей площадью 480 тыс. кв.м.). Соответственно 2500*1347=3367,5 тыс. кв.м.
Note on J192: User: Площадь из мун.заказа
Note on J196: User: По состоянию на 01.12.2018 121,9м3+1м3 за декабрь итого 122,9м3 (сведения отдела благоустройства)
Note on J201: User: По данным отдела благоустройства на 12.12.2018 Кононенко
Note on K13: User: Площадь муниципальном жилищного фонда по состоянию на 18.12.2019 - 206046,25 (206046,25/22,7=9 076,91)
Note on K20: User: Планируемая площадь неблагоустроенного жилищного фонда составляет 4371,6 кв.м.
Note on K71: User: Стоимость проектной документации 6000 (17,1 % от общей стоимости строительства объекта)
Note on K72: User: Общая стоимость работ составляет 4146,0
Note on K76: Пользователь Windows: Постановление губернатора Амурской области от 12.12.2018 № 291
Note on K126: Пользователь Windows: В соответсвии с заключенным договором факт 88,8
Note on K127: По договору по факту 76,7
Note on K135: User: Оплачены работы выполненные в 2018 году
Note on K136: User ул. Комсомольская, д. 27 (225,6 кв.м. ) - 3 очк., ул. Чайковского, д. 150 (45,6 кв.м.), ул. Горького, д. 254/2 (153,2 кв.м.), ул. Первомайская. Д. 54А (190,5 кв.м.), Кузнечная, 322 - 136,1 кв.м.
Note on K152: Пользователь Windows: По информации Комитета (Зайцева Т.В.) по состоянию на 01.10.2019 выявлено 121 бесхозяйный объект)
Note on K154: Пользователь Windows: Данные в соответствии с отчетом отдела устойчивости за октябрь 2019 года
Note on K169: User: Общая площадь муниципального жилищного фонда по состоянию на 18.12.2019 (информация КУМИ)
Note on K172: User: Капитальный ремонт: ул. Ленина, д. 114 (1703,7), Пионерская, д. 155 (8314,6), пос. Моховая Падь, ДОС 3 - 945,1 проведено обследование ряда многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, на предмет пригодности проживания
Note on K181: Пользователь Windows: В соответствии с новыми суммами по благоустройству по администрации и УЖКХ (вставить в формулу)
Note on K189: User: В соответствии с формой № 3-ДГ (мо)
Note on K201: Пользователь Windows: МП "ГУКС" выполнены работы на 9 дворовых территориях УЖКХ - 62 дворовая территория
Note on L22: Пользователь Windows: 2 этап строительства - 2,039 км. Необходима сумма 26047,0, финансирование на 2020 год - 13000,0
Note on L56: в 2-х трубном исчислении, Ø 325
Note on L128: User: ООО "БУК", ООО "Восток", ООО "Хороший дом", ООО "Высотка"
Note on L129: User: ООО "БУК", ООО "Восток"
Note on L135: User: из расчета на 2020 год 91 МКД сумма 2338,5 тыс. руб. 1 МКД - 26,7 тыс. руб. Сумма доведенных лимитов на 2020 год составляет 1907,8 тыс. руб. (800 тыс.руб. - снятие в июне)
Note on L136: User: Исходя из потребности на 2020 год необходимо построить над. Уборные об. Площадью 3,8 тыс. кв.м. на сумму 700,0 тыс. руб. Финансирование на 2020 год составляет 227,7 тыс. рублей. Перекинули в июле 2020 года на кап.ремонт
Note on L172: user: Выполнение технических заключений по обследованию МКД:ремонт крыши Ленина 114-1703,7 м.кв, восстановление фасада Нагорная, 4/2 - 3047,2кв.м. ул.Лазо 19-58,1 ПСДЧайковского, 197, Ленина, 148, техобследование-Серышевский,63/5, Дальняя, 24, зейская 51. плодопитомник советский 6б
Note on L179: Пользователь Windows: Общее кол-во свалок по по состоянию на 24.12.2020 - 156
Note on M15: Татьяна Викторовна Журавлёва: была др формула и стояли 0
Note on M22: в бюджете предусмотрено 1620,7 тыс.руб. на 29.04 уже 1067,3 т.р. (это деньги города) обл нет вообще д.б быть 94 % софинансирование
Note on M29: в бюджете предусмотрено 25,0 тыс.руб.
Note on M50: Татьяна Викторовна Журавлёва: по соглас с Машей М
Note on M52: предусмотрено 552 892,2 тыс.руб.
Note on M60: Татьяна Викторовна Журавлёва: 0,26 км ФОК в 266 кв-ле 0,89 км Прокладка тепловой сети "Трансграничная канатно-подвесная дорога через рАмур между г.Благов6ещенском и г.Хэйхэ с пассажирским терминалом в районе ул.Ленина в 100 кв-ле "Золотая миля"
Note on M72: потребность на СМР 7581,3 тыс.руб. лимиты 454,9 тыс.руб. в июне убрали 251 т.р. То осталость 203,9 т.р.
Note on M93: Татьяна Викторовна Журавлёва:
Note on M127: 5110,1/(332,34-279,27)=96,3
Note on M132: Татьяна Викторовна Журавлёва: 550 т.р./ 58 р (29*2)
Note on M136: User: исходя из потребности на 2021 год необходимо построить надворные уборные S - 2,87 тыс. кв.м. на сумму 600,0 тыс. руб. Лимиты на 2021 год составляют 420,0 тыс. руб. СУММА ОСТ 100,0 Т.Р ОСТАЛСЯ ОДИН АДРЕМ В ПЛОДОПИТОМНИКЕ ПЛОЩ 251,6 М3
Note on M137: 478,1/50
Note on M149: User: Необходимо будет внести показатель "Доля населения, обеспеченного каченственной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения"
Note on M169: по состоянию на 06.11.2020 площадь мун.жил.фонда - 201841,75 кв.м.
Note on M172: необходимо откорректировать!!! выполннеие части работ по ул. Чайковского, д. 197 (площадь из ГИС ЖКХ - 3471,4 кв.м.). Потребность на 2021 год - 22 443,8 тыс.руб., лимиты - 1059,4 тыс.руб.
Note on M173: Татьяна Викторовна Журавлёва: ПСД Чайковского, 24 тех.обслед 19 МКД
Note on M182: Татьяна Викторовна Жпо данным по МП Формирование совр.гор.среды на тер.города №3773 от 23.10.2017 г - 1347 двор.тер из них 69 % имеют износ асф.бет покрытия Отремонтировано 70( в 2018 -24, в 2019 г -22, в 2020 - 24) в перечне здесь же (брали только 2018-2020) т.к.на данный момент на 19.05.2021 благоустройство 2021 г только начиналось в мае. Т.о. 1347х69%70=859 дворов подлеж рем асф бет покр. 2500 м2 х 859 = 2147,5 тыс.м2 4,7м2 в расчете -это показ 4.1.12.
Note on M192: Татьяна Викторовна Журавлёва: согласно сводной ведомости ГСТК на май 2021г в т.ч 187,0 т.м2 площадь - уход за газонами 34,1 - дорожки
Note on M201: Татьяна Викторовна Журавлёва: со слов Светы благ-во (было 124 сняли 1400 т.р.) 12.05.2021 г Юля указала 103 ед со слов той же Светы
Note on M202: Татьяна Викторовна Журавлёва: на 12.05.2021г Ленина , 42 Красноармейская,198 убрали
Note on M211: Татьяна Викторовна Журавлёва: см. в докум к МП реш от 15.07.2021г Шимановского -Амурска\я, Лазо,58, Зейская 49 , Красноармейская 61,63,67 , р-н 50 лет октября - Тенистая, Игнатьевское ш.10/4, 10/6
Note on M212: Татьяна Викторовна Журавлёва: поменяли на основании данных паредоставленных ГСТК к субсидии за июль 418 ед оставалось не перешедших в концессию
Note on M217: Татьяна Викторовна Журавлёва: 1 проезд и 1 стоянка
Note on M222: Татьяна Викторовна Журавлёва: меняла данные Вера с благоустройства
Note on M223: Татьяна Викторовна Журавлёва: См в документах к измен МП по реш Думы от 25.11.2021г
Note on M228: Татьяна Викторовна Журавлёва: согл служебуи озеленения от 18.10.2021 Заказали проекты на 5 объектов: Горького Калинина 50 летОктября, Ленина, набережная
Note on M230: Татьяна Викторовна Журавлёва: согл служебки ОЗ от 18.10.2021 Заказали только на 50 летОктября, калинина, Ленина. На Горького был уже план на Набережную не заказывали
Note on N10: User: к мер-ю 1.1.27.
Note on N20: Татьяна Викторовна Журавлёва: т.к. лимитов по меропри 1.3.2 нет
Note on N29: Татьяна Викторовна Журавлёва: в соотв с обращением УАИГ № 520/19 от 16.03.2022
Note on N49: Екатерина Журавлева: со слов И.А. (30.10.2021)
Note on N52: предусмотрено 405 932,1 тыс.руб.
Note on N54: Татьяна Викторовна Журавлёва: 0,38 - от "0" КМ Игнат до Дьяченко0-007 = 0,31 Щеголева И.А. 16.12.2022 ПРОТЯЖЕННОСТЬ 2,2 КМ (НУЖНО В ПРОГРАММЕ ИЗМЕНИТЬ) / ВЫПОЛНЕ1НО 100% 2,2 КМ 2,68 горького от первомайская до театральная выполнено 100% 2,68 км в полном объеме 0,242 км вынос сети водоснабжения с.Садовое-НЕ ДЕЛАЛИ В СОГЛАШЕНИИ НЕТЭТОГО МЕРОПРИТЯИЯ 1,013 км ремонт ул Ленина от шевченко до мухина от театральная до шимановского - вЫПОЛНЕНО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!!! 0,720 км ремонт сети водоснабж по ул кантемирова от воронкова до институтская- ВПОЛНЕНО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Note on N55: Татьяна Викторовна Журавлёва: 0,23- Игнат от 0 км до Дьяченко ВЫПОЛНЕНО 100 1,93 - по ул.Горького от улТеатра до ул.Первомайская ВЫПОЛНЕНО 100% 0,240 замена участка канализ коллектора по игнатьевскому шоссе от кантемирова до дьяченкоКОНТРАКТ РАСТОРГНУТ. 0,340 замена участка коллектора по ул светлая от трудовая до островского ВЫПОЛНЕНО 0,44 ремонт ленина от шевченко до мухина от театральная до шимановского ВЫПОЛНЕНО 100%
Note on N56: Татьяна Викторовна Журавлёва: 0,25 - по ул.Горького от ул.Театр до ул.Первом 1,77 - ремонт сети тепло ленина о шевченко до мухина от театральная до шимановского 0,658 - км сеть по пер. релочный от ул. комсомольская до ул мухина
Note on N60: Екатерина Журавлева: Строительство в кв 342 для присоединений ФОК 266
Note on N76: Татьяна Викторовна Журавлёва: Лимиты 27502 это отсатки ноябрь декабрь 2021 года (поэтому на 2022 года ставим 105,1)
Note on N89: Лимиты 25000,0 тыс.руб., потребность 800000,0 тыс.руб.
Note on N123: Татьяна Викторовна Журавлёва: 105,1 это план с госуд программы, а факт брать с постановления губернатора Ам обл от 21.11.2022 № 233ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Note on N126: Екатерина Журавлева: 162 т чел с проекта бюджета на 2022 г
Note on N132: Татьяна Викторовна Журавлёва: 20т.р./ 58 р (29*2)
Note on N135: Екатерина Журавлева: на ватсап ТВ скинула 02.11.2021
Note on N136: Пользователь Windows: из проекта бюджета потребность сост лимитов 100 т.р. На площадь 89,5 кв.м. по факту в проектк лимитов на 56,6 т.р. а площадь оставила в размере потребности
Note on N150: Татьяна Викторовна Журавлёва: соглашение № 01-39-4099 от 30.03.2022
Note on N152: Пользователь Windows: (09.02.2023) КУИМ Татьяна Владимировна тел 22 37 20 46 (Количество бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность) на 73 (общее кол-во выявленных объектов)
Note on N172: необходимо откорректировать!!! ул. Ленина д. 148 (1158,3 кв.м.)., лимиты на 2022 год 925,5 тыс. руб.
Note on N181: Екатерина Журавлева: данные из ведомтсвенной от 08.12.2022 № 50/144 по благоустройству 0503 (002+005+008)
Note on N193: Татьяна Викторовна Журавлёва: Витя - см черновик
Note on N197: Татьяна Викторовна Журавлёва: привела в соответствии с фактом на 01.11.2022
Note on N211: Татьяна Викторовна Журавлёва: сквер в кв-ле 160 (Бхмельницкого - Красноармейская) прокуратура 3955,4 т.р. И Игнатьевское 10/4,10/6
Note on N218: Татьяна Викторовна Журавлёва: Ленина - Чайковского Ленина - Мухина Кантемирова 21/2 с 06.09.2022г искл.Ленина-Чайковского т.к. торги не проводились в связи с обращением предпринимателей о переносе сроков проведения реконструкции на 2023 г
Note on N222: Татьяна Викторовна Журавлёва: 3 парка
Note on N223: Татьяна Викторовна Журавлёва: Политехн 38/44 (по соглашению)
Note on N233: Татьяна Викторовна Журавлёва: в соотв с программой фествиаля на 05.04.2022
Note on N234: Татьяна Викторовна Журавлёва: по данным Куловерова В
Note on N235: Татьяна Викторовна Журавлёва: данные предоставил Куловеров В
Note on O14: Журавлёва Татьяна Викторовна: сминусовала 0,15 км т.к. эта протяженность учтена в 2022 году в 1,043 Недостижение плановых значений в 2022 г непосредственных результатов обусловлено непредоставлением в установленный срок подрядчиком документов (форм КС-2 и КС-3) для фиксирования факта передачи выполненных работ в связи с этим на основании обращения управления ЖКХ в министерство ЖКХ Амурской области лимиты будут перенесены на 2023 год.
Note on O52: предусмотрено 472 000,0 тыс.руб.
Note on O54: Татьяна Викторовна Журавлёва: оставила на уровне данных к проекту бюджета на 2023 не включ Тепличную, т.к. устойчивость на 31.01.2023 не располагает инфой по объектам которые будут запланированы на 2023 год кроме Тепличной
Note on O55: Татьяна Викторовна Журавлёва: оставила на уровне данных к проекту бюджета на 2023 В Постановление добавили 35 п Игнатьевское шоссе но не стали менять протяженность вв иду того, что по Тепличной - 675,5 м , по Игнатьевскому - 170,55 м Итого 846 м Это меньше чем стоит в МП п1,1 км .Пока не определены все объекты соглашением под имеющиеся лимиты решили не менять показатель
Note on O56: Татьяна Викторовна Журавлёва: оставила на уровне данных к проекту бюджета на 2023 не включ Тепличную, т.к. устойчивость на 31.01.2023 не располагает инфой по объектам которые будут запланированы на 2023 год кроме Тепличной
Note on O61: Татьяна Викторовна Журавлёва: Тепличная 1 этап
Note on O128: Татьяна Викторовна Журавлёва: 14531,3 т.р. - 47,359 тыс.кв.м. с проекта бюджета, Т.о. на 3952,2 т.р.будет 12,880 тыс.кв.м.
Note on O132: Татьяна Викторовна Журавлёва: 11,3/62(31*2) = 0,18
Note on O136: Екатерина Журавлева: потребность в лимитах была 125 т.р. На площадь 539,5 кв.м. Лимиты в проекте - 70,8 т.р.
Note on O173: Журавлёва Татьяна Викторовна: Театр 81/1
Note on O181: Екатерина Журавлева: отношение по прочим мероприятиям к общей сумме по подпрогр 4 благ-во ( факт будем брать по кассе) 11714,8/224263,5
Note on O218: Журавлёва Татьяна Викторовна: Ленина-Чайковского, Кантемирова 21/2
Note on O222: Татьяна Викторовна Журавлёва: восстановленый объем с 2022 г -благоустройство спорт площадки в горпарке -
Note on O224: Татьяна Викторовна Журавлёва: Автоколонна 1275 - Калинина114 АГМА - Горького 95 восстановленный объем с 2022 г на ТЦ Чайка (Инстит 2/1-10/1
Note on O232: Татьяна Викторовна Журавлёва: 95 дер 153 кустарн многолетние трав раст 231
Note on O233: Татьяна Викторовна Журавлёва: по данным отдела озеленения на 14.03.2023
Note on P128: Татьяна Викторовна Журавлёва: 15310,9 т.р. - 47,359 тыс.кв.м. с проекта бюджета, Т.о. на 4657,4 т.р.будет 14,406 тыс.кв.м.
Note on P132: Татьяна Викторовна Журавлёва: 13,3/(31*2*1,05 )
Note on P136: Екатерина Журавлева: потребность в лимитах 100 т.р. На площадь 89,5 кв.м. выделено в проекте лимитов на 66,7 т.р.
Note on P181: Екатерина Журавлева: отношение по прочим мероприятиям к общей сумме по подпрогр 4 благ-во ( факт будем брать по кассе) Данные на 29.03.2023 10539,5/216737,7
Note on Q10: Татьяна Викторовна Журавлёва: перенсено с 2022 г ь.к. объект не введен в эксплуатацию . В 2022 году ведется только разработка ПСД . Этот показатель к меропр 1.1.27 (сливная станция)
Note on Q128: Татьяна Викторовна Журавлёва: 16121,7 т.р. - 47,359 тыс.кв.м. с проекта бюджета, Т.о. на 4588,6 т.р.будет 13,479 тыс.кв.м.
Note on Q136: Татьяна Викторовна Журавлёва: Потребность 100 т.р. На площадь 551,2 т.р. Выделили в проекте 65,7 т.р.
Note on Q181: Екатерина Журавлева: отношение по прочим мероприятиям к общей сумме по подпрогр 4 благ-во ( факт будем брать по кассе) Данные на 29.03.2023 10383,9/215316,9