## паспорт
Приложение к приказу Комитета от __________№__________
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере управления и распоряжения имуществом и деятельности муниципальных учреждений"
1. Основные положения
Куратор комплекса процессных мероприятий | Воронов Александр Евгеньевич
Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительной орган | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Богданова Ольга Альбертовна - председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска
Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Государственная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области"

## показатели КПМ
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
(отсутствуют)
2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий
(отсутствуют)
3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий (отсутствует)
(отсутствуют)

## перечень мероприятий(результ.)
4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам
[5 empty] | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача КПМ отсутсвует
1 | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (в жилищной сфере)" 1 | осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности МКУ "БГАЖЦ" | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Меропритие (результат) "Содержание и ремонт муниципального жилья" 2 | приобретение товаров, работ, услуг | Площадь отремонтированного обслуживаемого жилищного фонда | квадратный метр | 385.8 | 2023 | 69 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
3 | Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"" 3 | осуществление текущей деятельности | Уровень финансирования расходов на обеспечение деятельности работника МКУ "БГАЖЦ", осуществляющего государственные полномочия | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Мероприятие (результат) "Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования" 4 | осуществление текущей деятельности | Содержание КУМИ г. Благовещенска | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## финансовое обеспечение
5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере управления и распоряжения имуществом и деятельности муниципальных учреждений" (всего), в том числе: | 98135.4 | 100315.4 | 101824.6 | 105897.56 | 110133.5224 | 114538.8873 | 630845.3697
Муниципальный бюджет, из них: | 98135.4 | 100315.4 | 101824.6 | 105897.56 | 110133.5224 | 114538.8873 | 630845.3697
Областной бюджет | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.6224 | 1.6873 | 9.3697
Местный бюджет | 98133.9 | 100313.9 | 101823.1 | 105896 | 110131.9 | 114537.2 | 630836
Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (в жилищной сфере)" 1, всего, в том числе: | 38015.3 | 39483.1 | 40992.3 | 42632 | 44337.3 | 46110.8 | 251570.8
Муниципальный бюджет, из них: | 38015.3 | 39483.1 | 40992.3 | 42632 | 44337.3 | 46110.8 | 251570.8
Местный бюджет | 38015.3 | 39483.1 | 40992.3 | 42632 | 44337.3 | 46110.8 | 251570.8
Мероприятие (результат) "Содержание и ремонт муниципального жилья" 2, всего, в том числе: | 1935.5 | 1024.8 | 1024.8 | 1065.8 | 1108.4 | 1152.8 | 7312.1
Муниципальный бюджет, из них: | 1935.5 | 1024.8 | 1024.8 | 1065.8 | 1108.4 | 1152.8 | 7312.1
Местный бюджет | 1935.5 | 1024.8 | 1024.8 | 1065.8 | 1108.4 | 1152.8 | 7312.1
Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"" 3, всего, в том числе: | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.6224 | 1.6873 | 9.3697
Муниципальный бюджет, из них: | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.6224 | 1.6873 | 9.3697
Областной бюджет | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.6224 | 1.6873 | 9.3697
Мероприятие (результат) "Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования" 4, всего, в том числе: | 58183.1 | 59806 | 59806 | 62198.2 | 64686.2 | 67273.6 | 371953.1
Муниципальный бюджет, из них: | 58183.1 | 59806 | 59806 | 62198.2 | 64686.2 | 67273.6 | 371953.1
Местный бюджет | 58183.1 | 59806 | 59806 | 62198.2 | 64686.2 | 67273.6 | 371953.1

## план реализации КПМ
6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году
Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Задача КПМ отсутствует
Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (в жилищной сфере)" 1 | - | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | -
Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок. | 2025-04-20 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 2025-07-20 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 2025-10-20 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 2025-10-20 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 1.5. Отчетность предоставлена | 2025-12-25 | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | годовой отчет | на бумажном носителе
Мероприятие (результат) "Содержание и ремонт муниципального жилья" 2 | - | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | -
Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок. | 2025-04-20 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 2.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 2025-07-20 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 2025-10-20 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 2025-10-20 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 2.5. Отчетность предоставлена | 2025-12-25 | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | годовой отчет | на бумажном носителе
Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"" 3 | - | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | -
Контрольная точка 3.1. Закупка включена в план закупок. | 2025-04-20 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 3.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 2025-07-20 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 3.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 2025-10-20 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 3.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 2025-10-20 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 3.5. Отчетность предоставлена | 2025-12-25 | Банина Екатерина Владимировна, главный бухгалтер МКУ "БГАЖЦ" | годовой отчет | на бумажном носителе
Мероприятие (результат) "Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования" 4 | - | Ачина Ольга Викторовна, руководитель сектора финансово-экономического отдела КУМИ г. Благовещенска | - | -
Контрольная точка 4.1. Закупка включена в план закупок. | 2025-04-20 | Ачина Ольга Викторовна, руководитель сектора финансово-экономического отдела КУМИ г. Благовещенска | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 4.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 2025-07-20 | Ачина Ольга Викторовна, руководитель сектора финансово-экономического отдела КУМИ г. Благовещенска | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 4.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 2025-10-20 | Ачина Ольга Викторовна, руководитель сектора финансово-экономического отдела КУМИ г. Благовещенска | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 4.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 2025-10-20 | Ачина Ольга Викторовна, руководитель сектора финансово-экономического отдела КУМИ г. Благовещенска | Акт выполненных работ | на бумажном носителе
Контрольная точка 4.5. Отчетность предоставлена | 2025-12-25 | Левицкая Наталья Борисовна, заместитель председателя Комитета – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ г. Благовещенска | годовой отчет | на бумажном носителе