- Основные положения и финансовое обеспечение паспортов структурных элементов муниципальной программы

  - Муниципальный проект города Благовещенска «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию»

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Воронов Александр Евгеньевич |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Покарева Ольга Михайловна |  | Начальник земельного управления администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Товпик Александр Викторович |  | Заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1 | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | Национальная система пространственных данных / Капитализация территории страны |  |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области / направление (подпрограмма) | Повышение эффективности управления государственными финансами и использования имущества Амурской области / Повышение эффективности использования имущества Амурской области |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР отсутствует | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, планируемых к проведению работ / Увеличение числа земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение кадастровых работ | 1047,2 | 793,9 | 793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2635,0 |
| 2.1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 1047,2 | 793,9 | 793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2635,0 |
| 2.1.3. м | Местный бюджет | 1047,2 | 793,9 | 793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2635,0 |
| 3. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества объектов недвижимости, планируемых к проведению работ / Увеличение объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение комплексных кадастровых работ | 2097,9 | 49148,5 | 49148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100394,9 |
| 3.1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2097,9 | 49148,5 | 49148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100394,9 |
| 3.1.1 ф | Федеральный бюджет | 1597,9 | 49148,5 | 49148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99894,9 |
| 3.1.1 о | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 м | Местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  | 3145,1 | 49942,4 | 49942,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 029,9 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 1597,9 | 49148,5 | 49148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 894,9 |
| Местный бюджет |  | 1547,2 | 793,9 | 793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 135,0 |

  - Муниципальный проект города Благовещенска «Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска»

Основные положения

| Краткое наименование проекта |  | Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска |  |  |  | Срок реализации проекта |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта |  | Воронов Александр Евгеньевич |  |  |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  | Кролевецкий Андрей Анатольевич |  |  |  | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор проекта |  | Одарий Ольга Александровна |  |  |  | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска |  | 1 | муниципальная программа |  |  | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | ОЗР отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задачи отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования |  |  | 9 500,0 | 1 668,0 |  | 1 668,0 | 1 748,1 |  | 1 832,0 | 1 919,9 |  | 18 335,9 |
| 2.1.1 | Муниципальный бюджет всего |  |  | 9 500,0 | 1 668,0 |  | 1 668,0 | 1 748,1 |  | 1 832,0 | 1 919,9 |  | 18 335,9 |
| 2.1.1. м | Местный бюджет |  |  | 9 500,0 | 1 668,0 |  | 1 668,0 | 1 748,1 |  | 1 832,0 | 1 919,9 |  | 18 335,9 |
| 3 | Задачи отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории |  |  | 19 956,0 | 7 369,6 |  | 7 369,6 | 7 723,3 |  | 8 094,1 | 8 482,6 |  | 58 995,2 |
| 3.1.1 | Муниципальный бюджет всего |  |  | 19 956,0 | 7 369,6 |  | 7 369,6 | 7 723,3 |  | 8 094,1 | 8 482,6 |  | 58 995,2 |
| 3.1.1 м | Местный бюджет |  |  | 19 956,0 | 7 369,6 |  | 7 369,6 | 7 723,3 |  | 8 094,1 | 8 482,6 |  | 58 995,2 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  |  |  | 29 456,0 | 9 037,6 |  | 9 037,6 | 9 471,4 |  | 9 926,0 | 10 402,5 |  | 77 331,1 |
| Местный бюджет |  |  |  | 29 456,0 | 9 037,6 |  | 9 037,6 | 9 471,4 |  | 9 926,0 | 10 402,5 |  | 77 331,1 |

3.3 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности»

| Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий |  |  | Воронов Александр Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган |  |  | Кролевецкий Андрей Анатольевич - начальник управления архитектуры и градостроительства управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой |  |  | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности» (всего), в том числе: | 121 925,5 | 125 563,2 | 129 517,3 | 135 734,1 | 142 249,4 | 149 077,3 | 804 066,8 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 121 925,5 | 125 563,2 | 129 517,3 | 135 734,1 | 142 249,4 | 149 077,3 | 804 066,8 |
| Местный бюджет | 121 925,5 | 125 563,2 | 129 517,3 | 135 734,1 | 142 249,4 | 149 077,3 | 804 066,8 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" (всего), в том числе | 121 925,5 | 125 563,2 | 129 517,3 | 135 734,1 | 142 249,4 | 149 077,3 | 804 066,8 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 121 925,5 | 125 563,2 | 129 517,3 | 135 734,1 | 142 249,4 | 149 077,3 | 804 066,8 |
| Местный бюджет | 121 925,5 | 125 563,2 | 129 517,3 | 135 734,1 | 142 249,4 | 149 077,3 | 804 066,8 |

- Перечень объектов капитального строительства, приобретаемых объектов недвижимости (отсутствует)