Приложение № 2 к постановлению администрации города Благовещенска

от 14.03.2023 г. № 1099

План обеспечения по подготовке и проведению акции «Город берегу»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | Предоставить варианты брендового оформления акции «Город берегу» и информационные объявления о проведения акции | до 24.03.2023 | Перов Д.А., Рафальский К.С. |
| 2 | Подготовить план информационной поддержки и освещения акции в СМИ, обращения к руководителям организаций, жителям города через СМИ | до 24.03.2023 | Касимова Е.В. |
| 3 | Обеспечить информирование подведомственных учреждений и организаций о проведении уборки территорий, в том числе прилегающих | до 24.03.2023 | Руководители структурных подразделений администрации города Благовещенска |
| 4 | Организовать бесплатный прием мусора на полигон отходов производства и потребления от физических лиц, организаций и учреждений города по заявкам управления ЖКХ города Благовещенска | весь период | Федорченко С.А.  ООО «Полигон»  (по согласованию) |
| 5 | Обеспечить прием заявок от участников акции на доступ автомобилей на полигон отходов производства и потребления для бесплатного размещения мусора | весь период | Ивашутин А.А. |
| 6 | Сформировать перечень общественных территорий для уборки в рамках акции | до 24.03.2023 | Ивашутин А.А. |
| 7 | Организовать проведение тематических мероприятий с сопутствующей уборкой общественных территорий с привлечением волонтеров, общественных, спортивных и молодежных организаций | до 03.04.2023 | Климова О.В.,  Ковынева Е.А. |
| 8 | Обеспечить инвентарем участников акции, убирающих общественные территории, организовать вывоз мусора после уборки общественных территорий | весь период | Ященко Д.А. |
| 9 | Организовать работу по уборке придомовых и прилегающих территорий, в том числе проведение субботников жителями домов:  - обеспечить участников акции инвентарем;  - организовать вывоз мусора после уборки на полигон отходов производства и потребления | весь период | Руководители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК (по согласованию) |
| 10 | Направить обращения в строительные организации об оказании содействия в выделении техники для вывоза мусора после уборки территорий организаций, финансируемых из городского, областного, федерального бюджетов (учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта) | до 01.04.2023 | Кролевецкий А.А. |
| 11 | Административной комиссии провести рейды по проверке территорий, прилегающих к частным домовладениям | весь период | Слепцов С.С. |