**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования города Благовещенска**

**за 2017 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования города Благовещенска, проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 05.08.2014 № 3264.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ включает в себя:

**оценку результативности муниципальной программы (подпрограммы)** **(Е)** – данный показатель рассчитывается как отношение суммы степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) к общему количеству целевых показателей (индикаторов), запланированных к реализации в отчетном периоде;

**оценку полноты использования бюджетных ассигнований** **(П)** - данный показатель рассчитывается как отношение фактического использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) к запланированным бюджетным ассигнованиям в отчетном периоде;

**оценку эффективности использования бюджетных ассигнований (БЭ) -** данный показатель рассчитывается как отношение результативности муниципальной программы (подпрограммы) к полноте использования бюджетных ассигнований.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии:

если значение показателя равно или выше **300%**, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя равно или больше **275%**, но меньше **300%**, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя равно или больше **250%**, но меньше **275%**, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя меньше **250%**, но меньше **275%**, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

По результатам достигнутых значений показателя эффективности за 2017 год эффективность реализации большинства муниципальных программ оценивается как высокая.

**Общая сводная информация результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования города Благовещенска**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Оценка результативности муниципальной программы, подпрограммы, % **(Е)** | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований, % **(П)** | Оценка эффективности использования бюджетных ассигнований, % **(БЭ)** | Оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы, % **(Э)** | Вывод об эффективности | Предложения по дальнейшей реализации программы, подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **86,1** | **68,2** | **126,2** | **280,5** | **соответствует запланированной** | Оценке эффективности реализации муниципальной программыспособствовали объективные причины. Дальнейшая реализация программы необходима в целях создания безопасных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда, решения жилищной проблемы работников муниципальных организаций города, молодых семьей, проживающих на территории муниципального образования города Благовещенска. |
| Подпрограмма 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска | 72,2 | 67,2 | 107,4 | 246,8 | неудовлетворительная | На оценку эффективности подпрограммы повлиял тот факт, что ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, в которых будет построено 178 жилых помещения общей площадью 7,23 тыс.кв.м. для переселения 524 человек, запланирован на 3 квартал 2018 года. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы. |
| Подпрограмма 2 | Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска | 100,0 | 98,8 | 101,2 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2020 годы" и прочие расходы" | 99,5 | 98,9 | 100,6 | 299,0 | соответствует запланированной | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы  |
| **Муниципальная программа** | **Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 – 2020 годы** | **100,0** | **99,0** | **101,0** | **300,0** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях обеспечения комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска, повышения уровня обеспеченности населения города услугами пассажирского транспорта |
| Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 100,0 | 99,4 | 100,6 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях развития автомобильных дорог общего пользования |
| Подпрограмма 2 | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | 106,4 | 96,0 | 110,8 | 313,2 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| **Муниципальная программа** | **Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **87,3** | **98,9** | **88,3** | **274,5** | **удовлетворительная** | Необходимо продолжить реализацию программы в целяхобеспечения качественной и комфортной среды проживания населения города  |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг | 98,0 | 98,8 | 99,2 | 296,0 | соответствует запланированной | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях организации обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами и создания условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске | 100,3 | 100,0 | 100,3 | 300,6 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска |
| Подпрограмма 3 | Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска | 61,5 | 96,0 | 64,0 | 221,5 | неудовлетворительная | Причиной низкой оценки подпрограммы является то, что в декабре 2017 года планировалось произвести обследование многоквартирного дома по адресу ул. Театральная, 81/1 и выполнить работы по ремонту межэтажных перекрытий душевых кабин данного дома. В связи с поздним доведением лимитов (30.11.2017) работы не выполнены и перенесены на 2018 год. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества жилищного обеспечения населения |
| Подпрограмма 4 | Благоустройство территории города Благовещенска | 100,0 | 99,0 | 101,0 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня благоустройства территории города Благовещенска |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы» | 100,0 | 99,5 | 100,5 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **112,3** | **99,3** | **113,1** | **324,7** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях обеспечения доступности качественного образования детей, соответствующего современным требованиям |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 103,4 | 99,3 | 104,2 | 306,9 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммыв целяхобеспечения доступности услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования детей |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы защиты прав детей | 113,9 | 99,2 | 114,8 | 327,8 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях организации отдыха и оздоровления детей, оказания социальной поддержки |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 -2020 годы" и прочие мероприятия в области образования | 100,3 | 99,8 | 100,5 | 300,7 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| **Муниципальная программа** | **Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы** | **223,3** | **99,9** | **223,5** | **546,7** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях создания условий для развития сферы культуры |
| Подпрограмма 1 | Историко-культурное наследие | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска |
| Подпрограмма 2 | Дополнительное образование детей в сфере культуры | 100,0 | 98,7 | 101,3 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, поддержки творчески одаренных детей |
| Подпрограмма 3 | Библиотечное обслуживание | 410,0 | 99,8 | 410,8 | 920,6 | высокая | Высокое значение показателя эффективности обусловлено использованием информационных технологий и реализацией новых проектов в сфере библиотечного обслуживания, а также ростом посещаемости муниципальных библиотек. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности библиотек как информационных и культурных центров. |
| Подпрограмма 4 | Народное творчество и культурно-досуговая деятельность | 484,0 | 100,3 | 482,6 | 1066,9 | высокая | Высокое значение показателя эффективности обусловлено ростом числа проводимых мероприятий на открытых площадках города. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности. |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы» и прочие расходы в сфере культуры | 126,5 | 100,0 | 126,5 | 353,0 | высокая | Высокое значение показателя эффективности обусловлено ростом количества посетителей аттракционов МП «Городской парк культуры и отдыха» вследствие активной рекламно-информационной деятельностью парка и благоприятными погодными условиями. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы  |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2020 годы** | **121,3** | **100,0** | **121,3** | **342,6** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой и спортом |
| **Муниципальная программа** | **Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **100,0** | **99,9** | **100,1** | **300,0** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития и использования ее потенциала в интересах развития города Благовещенска  |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение безопасности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2020 годы** | **108,46** | **99,03** | **109,52** | **317,01** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории города |
| Подпрограмма 1 | Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма | 100,25 | 100,0 | 100,25 | 300,5 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности жителей города  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска | 101,96 | 100,0 | 101,96 | 303,92 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска | 177,42 | 100,0 | 177,42 | 454,84 | высокая | Высокое значение показателя эффективности обусловлено перевыполнением показателя подпрограммы по количеству спасенных людей на пожарах в границах городского округа. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы  |
| Подпрограмма 4 | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска | 100,0 | 95,77 | 104,42 | 300,19 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 – 2020 годы» | 100,0 | 99,94 | 100,06 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| **Муниципальная программа** | **Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **85,5** | **43,0** | **198,8** | **327,3** | **высокая** | Оценка эффективности осуществлена по 4 показателям из 6, утвержденных программой, в связи с тем, что по 2-м показателям фактические значения будут определены после представления информации Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области (после 30.04.2017). Дальнейшая реализация программы необходима в целях создания условий для устойчивого экономического развития города Благовещенска. |
| Подпрограмма 1 | Развитие туризма в городе Благовещенске | 71,3 | 42,5 | 167,8 | 281,6 | соответствует запланированной | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития туризма в городе |
| Подпрограмма 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске | 105,5  |  100,0 | 105,5  | 311,0 | высокая  | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске |
| **Муниципальная программа** | **Развитие информационного общества города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **138,62** | **100,0** | **138,62** | **377,24** | **высокая** | Высокое значение показателя эффективности обусловлено перевыполнением показателя «доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и электронного документооборота». Необходимо продолжить реализацию программы в целях предоставления муниципальных информационных услуг жителям города  |
| **Муниципальная программа** | **Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **98,83** | **99,34** | **99,49** | **298,66** | **соответствует запланированной** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования города Благовещенска, повышения эффективности использования городских земель |
| **Муниципальная программа** | **Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2017 год** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **300,0** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях благоустройства дворовых и общественных территорий города Благовещенска |