Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта города Благовещенска**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие систем коммунальной инфраструктуры | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович | | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич | | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа | | |
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» | | |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания | | Нарастающий итог | | Информационная система | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 1 | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля замены сетевой инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры | ГП РФ, ГП АО, МП | процент | | 54,4 | 2023 | 35,1 | 34,5 | 34,2 | 34,0 | 33,0 | 33,0 | Убывающий | | Нет | | На бумажном носителе | |
| 2.2. | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | ГП РФ, ГП АО, МП | единица | | 1 | 2023 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | Возрастающий | | Да | | На бумажном носителе | |

**2.1 Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)**

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля замены сетевой инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры | | ГП РФ, ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,1 |
| 2.2. | | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. | | ГП РФ, ГП АО, МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля замены сетевой инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Планируется в 2025 году выполнить ремонт котельного оборудования в котельной 101 квартала | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.2. | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.3 | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская) | процент | - | 2023 | 0,32 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.4. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина) | процент | - | 2023 | 0,4 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.5. | Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм») | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов электроснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.6. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная) | процент | - | 2023 | 0,07 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.7. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда) | процент | - | 2023 | 0,25 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.8. | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.9. | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.10. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск) | единица | - | 2023 | 0,03 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.11. | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.12. | Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.13. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область) | процент | - | 2023 | 0,2 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.14. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина) | процент | - | 2023 | 0,29 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.15. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск) | процент | - | 2023 | 0,05 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.16. | Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: «Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область» | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество разработанной документации | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. |
| 2.17. | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область**»** | единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. |
| 2.18. | Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал) | процент | - | 2023 | 0,2 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.19 | Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка» | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнение исполнительной съемки, изготовление технического плана с целью ввода объекта в эксплуатацию и снижения незавершенного строительства | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. |
| 2.20. | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска | процент | - | 2023 | 0,03 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.21. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | единица | - | 2023 | - | 1 | - | 1 | - | - | Количество разработанной документации в 2026г., реконструированных объектов в 2028 г (водозабор Северного жилого района | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. |
| 2.22. | Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. |
| 2.23. | Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск" | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество разработанной документации | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. |
| 2.24. | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.25. | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область») | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.26. | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.27. | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.28. | Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег») | единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоснабжения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.29. | Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории «Лазурный берег») | единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов водоотведения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
| 2.30. | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети) | процент | - | 2023 | 0,14 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжении, водоотведении, электроснабжении | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.31. | Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу:г.Благовещенск. ул.Пограничная, 183) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество модернизированных объектов теплоснабжения |
| 2.32. | Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество модернизированных объектов теплоснабжения |
| 2.33. | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск) | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество модернизированных объектов теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество модернизированных объектов теплоснабжения |
| 2.34. | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46) | процент | - | 2023 | 0,11 | - | - | - | - | - | Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.35. | Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | штука | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество планов по ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжения, разработанных в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 13.11.2024 № 2234 | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2.36. | Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области» | штука | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество отчетов об оценке имущества | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество модернизированных объектов теплоснабжения |
| 2.37. | Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» | штука | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Количество протоколов лабораторных исследований | Приобретение товаров, работ, услуг | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|  | | | |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | | | | Доля замены сетевой инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | | | | Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 35 728,4 | 307 286,2 | 356 890,3 | 37 251,6 | 38 741,7 | 40 291,4 | 816 189,6 |
| 1.1.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 35 728,4 | 307 286,2 | 356 890,3 | 37 251,6 | 38 741,7 | 40 291,4 | 816 189,6 |
| 1.1.1.о | | | | Областной бюджет | 33 584,7 | 288 849,0 | 335 476,9 | 35 016,5 | 36 417,2 | 37 873,9 | 767 218,2 |
| 1.1.1.м | | | | Местный бюджет | 2 143,7 | 18 437,2 | 21 413,4 | 2 235,1 | 2 324,5 | 2 417,5 | 48 971,4 |
| 1.2. | | | | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область) | 43 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 107,4 |
| 1.2.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 43 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 107,4 |
| 1.2.1.о | | | | Областной бюджет | 40 521,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 521,0 |
| 1.2.1.м | | | | Местный бюджет | 2 586,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 586,4 |
| 1.3. | | | | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская) | 18 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 250,0 |
| 1.3.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 18 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 250,0 |
| 1.3.1.о | | | | Областной бюджет | 17 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 155,0 |
| 1.3.1.м | | | | Местный бюджет | 1 095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 095,0 |
| 1.4. | | | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина) | 46 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 214,2 |
| 1.4.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 46 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 214,2 |
| 1.4.1.о | | | | Областной бюджет | 43 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 441,3 |
| 1.4.1.м | | | | Местный бюджет | 2 772,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 772,9 |
| 1.5. | | | | Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм») | 15 874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 874,7 |
| 1.5.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 15 874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 874,7 |
| 1.5.1.о | | | | Областной бюджет | 14 922,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 922,2 |
| 1.5.1.м | | | | Местный бюджет | 952,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,5 |
| 1.6. | | | | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная) | 7 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 339,0 |
| 1.6.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 7 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 339,0 |
| 1.6.1.о | | | | Областной бюджет | 6 898,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 898,6 |
| 1.6.1.м | | | | Местный бюджет | 440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,4 |
| 1.7. | | | | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда) | 46 337,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 337,9 |
| 1.7.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 46 337,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 337,9 |
| 1.7.1.о | | | | Областной бюджет | 43 557,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 557,6 |
| 1.7.1.м | | | | Местный бюджет | 2 780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 780,3 |
| 1.8. | | | | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская) | 2 845,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 845,9 |
| 1.8.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 2 845,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 845,9 |
| 1.8.1.о | | | | Областной бюджет | 2 675,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 675,2 |
| 1.8.1.м | | | | Местный бюджет | 170,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,7 |
| 1.9. | | | | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 2 315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 315,6 |
| 1.9.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 2 315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 315,6 |
| 1.9.1.о | | | | Областной бюджет | 2 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 176,7 |
| 1.9.1.м | | | | Местный бюджет | 138,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,9 |
| 1.10. | | | | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 5 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 167,0 |
| 1.10.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 5 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 167,0 |
| 1.10.1.о | | | | Областной бюджет | 4 857,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 857,0 |
| 1.10.1.м | | | | Местный бюджет | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
| 1.11. | | | | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) | 1 916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,9 |
| 1.11.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 1 916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,9 |
| 1.11.1.о | | | | Областной бюджет | 1 801,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 801,9 |
| 1.11.1.м | | | | Местный бюджет | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 |
| 1.12. | | | | Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск) | 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,0 |
| 1.12.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,0 |
| 1.12.1.о | | | | Областной бюджет | 207,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,8 |
| 1.12.1.м | | | | Местный бюджет | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 |
| 1.13. | | | | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область) | 19 761,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 761,8 |
| 1.13.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 19 761,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 761,8 |
| 1.13.1.о | | | | Областной бюджет | 18 576,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 576,1 |
| 1.13.1.м | | | | Местный бюджет | 1 185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 185,7 |
| 1.14. | | | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина) | 37 054,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 054,3 |
| 1.14.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 37 054,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 054,3 |
| 1.14.1.о | | | | Областной бюджет | 34 831,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 831,0 |
| 1.14.1.м | | | | Местный бюджет | 2 223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 223,3 |
| 1.15. | | | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск) | 3 635,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 635,7 |
| 1.15.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 3 635,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 635,7 |
| 1.15.1.о | | | | Областной бюджет | 3 417,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 417,6 |
| 1.15.1.м | | | | Местный бюджет | 218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,1 |
| 1.16. | | | | Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: "Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область" | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 1.16.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 1.16.1.м | | | | Местный бюджет | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 1.17. | | | | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область" | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 1.17.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 1.17.1.м | | | | Местный бюджет | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 1.18. | | | | Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал) | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 1.18.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 1.18.1.м | | | | Местный бюджет | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 1.19. | | | | Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка" | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.19.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.19.1.м | | | | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.20. | | | | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 1.20.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 1.20.1м | | | | Местный бюджет | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 1.21. | | | | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | 0,0 | 1 698 024,7 | 795 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 493 167,6 |
| 1.21.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1 698 024,7 | 795 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 493 167,6 |
| 1.21.1.ф | | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 1 256 138,1 | 596 357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 852 495,3 |
| 1.21.1.о | | | | Областной бюджет | 0,0 | 401 964,2 | 190 834,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592 798,5 |
| 1.21.1.м | | | | Местный бюджет | 0,0 | 39 922,4 | 7 951,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 873,8 |
| 1.22. | | | | Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией | 16 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 314,0 |
| 1.22.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 16 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 314,0 |
| 1.22.1м | | | | Местный бюджет | 16 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 314,0 |
| 1.23. | | | | Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск | 11 772,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 772,9 |
| 1.23.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 11 772,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 772,9 |
| 1.23.1о | | | | Областной бюджет | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 1.23.1м | | | | Местный бюджет | 1 772,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 772,9 |
| 1.24. | | | | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского) | 6 567,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 567,1 |
| 1.24.1. | | | | Муниципальный бюджет, из них: | 6 567,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 567,1 |
| 1.24.1.о | | | | Областной бюджет | 6 173,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 173,1 |
| 1.24.1.м | | | | Местный бюджет | 394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,0 |
| 1.25. | | | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область») | | 57 328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 328,3 |
| 1.25.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | | 57 328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 328,3 |
| 1.25.1.о | | | Областной бюджет | | 52 354,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 354,8 |
| 1.25.1.м | | | Местный бюджет | | 4 973,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 973,5 |
| 1.26. | | | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» | | 33 723,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 723,0 |
| 1.26.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | | 33 723,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 723,0 |
| 1.26.1.о | | | Областной бюджет | | 31 559,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 559,9 |
| 1.26.1.м | | | Местный бюджет | | 2 163,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 163,1 |
| 1.27. | | | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область) | | 9 511,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 511,9 |
| 1.27.1. | | | Муниципальный бюджет, из них: | | 9 511,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 511,9 |
| 1.27.1.о | | | Областной бюджет | | 8 941,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 941,2 |
| 1.27.1.м | | | Местный бюджет | | 570,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,7 |
| 1.28. | Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег») | | | | 0,0 | 17 635,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 635,6 |
| 1.28.1. | Муниципальный бюджет, из них: | | | | 0,0 | 17 635,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 635,6 |
| 1.28.1.о | Областной бюджет | | | | 0,0 | 16 577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 577,5 |
| 1.28.1.м | Местный бюджет | | | | 0,0 | 1 058,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 058,1 |
| 1.29. | Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории «Лазурный берег») | | | | 0,0 | 31 968,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 968,6 |
| 1.29.1. | Муниципальный бюджет, из них: | | | | 0,0 | 31 968,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 968,6 |
| 1.29.1.о | Областной бюджет | | | | 0,0 | 30 050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 050,5 |
| 1.29.1.м | Местный бюджет | | | | 0,0 | 1 918,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 918,1 |
| 1.30. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети) | | | 42 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 377,8 |
| 1.30.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | | 42 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 377,8 |
| 1.30.1.о | | Областной бюджет | | | 39 835,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 835,1 |
| 1.30.1.м | | Местный бюджет | | | 2 542,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 542,7 |
| 1.31. | | Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу:г.Благовещенск. ул.Пограничная, 183) | | | 8 314,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 314,6 |
| 1.31.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | | 8 314,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 314,6 |
| 1.31.1.о | | Областной бюджет | | | 7 815,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 815,7 |
| 1.31.1.м | | Местный бюджет | | | 498,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498,9 |
| 1.32. | | Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) | | | 18 636,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 636,7 |
| 1.32.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | | 18 636,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 636,7 |
| 1.32.1.о | | Областной бюджет | | | 17 518,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 518,5 |
| 1.32.1.м | | Местный бюджет | | | 1 118,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 118,2 |
| 1.33. | | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск) | | | 22 302,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 302,5 |
| 1.33.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | | 22 302,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 302,5 |
| 1.33.1.о | | Областной бюджет | | | 20 964,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 964,3 |
| 1.33.1.м | | Местный бюджет | | | 1 338,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 338,2 |
| 1.34. | | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46) | | | 16 250,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 250,7 |
| 1.34.1. | | Муниципальный бюджет, из них: | | | 16 250,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 250,7 |
| 1.34.1.о | | Областной бюджет | | | 15 275,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 275,7 |
| 1.34.1.м | | Местный бюджет | | | 975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,0 |
| 1.35. | | Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | | | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |  |
| 1.35.1 | | Муниципальный бюджет, из них: | | | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |  |
| 1.35.1.м | | Местный бюджет | | | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |  |
| 1.36. | | Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте "Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области" | | | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |  |
| 1.36.1 | | Муниципальный бюджет, из них: | | | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |  |
| 1.36.1.м | | Местный бюджет | | | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |  |
| 1.37. | | Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» | | | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |  |
| 1.37.1 | | Муниципальный бюджет, из них: | | | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |  |
| 1.37.1.м | | Местный бюджет | | | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |  |
| **Итого по проекту** | | | | | **569 318,1** | **2 054 915,1** | **1 152 033,2** | **37 251,6** | **38 741,7** | **40 291,4** | **3 892 551,1** |  |
| в том числе: Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | 1 256 138,1 | 596 357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 852 495,3 |
| Региональный бюджет | | | | | 479 062,0 | 737 441,2 | 526 311,2 | 35 016,5 | 36 417,2 | 37 873,9 | 1 852 122,0 |
| Местный бюджет | | | | | 90 256,1 | 61 335,8 | 29 364,8 | 2 235,1 | 2 324,5 | 2 417,5 | 187 933,8 |

**6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля замены сетевой инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 35 728,4 | 35 728,4 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 43 107,4 | 43 107,4 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 18 250,0 | 18 250,0 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)Амурская область)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 46 214,2 | 46 214,2 |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 15 874,7 | 15 874,7 |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 7 339,0 | 7 339,0 |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 46 337,9 | 46 337,9 |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 2 845,9 | 2 845,9 |
| 2.9. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 2 315,6 | 2 315,6 |
| 2.10. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 5 167,0 | 5 167,0 |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 1 916,9 | 1916,9 |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 221,0 | 221,0 |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 19 761,8 | 19 761,8 |
| 2.14. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 37 054,3 | 37 054,3 |
| 2.15. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 3 635,7 | 3 635,7 |
| 2.16. | Мероприятие (результат) «Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: «Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 12 386,9 | 12 386,9 |
| 2.17. | Мероприятие (результат) «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | 8 067,5 |
| 2.18. | Мероприятие (результат) «Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 14 587,8 |
| 2.19. | Мероприятие (результат) «Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 200,0 |
| 2.20. | Мероприятие (результат) «Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска» | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 4 285,5 | 4 285,5 | 4 285,5 | 4 285,5 |
| 2.22. | | Мероприятие (результат) «Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией» | 15 755,2 | 15 755,2 | 16 249,9 | 16 314,0 | 16 314,0 | 16 314,0 | 16 314,0 | 16 314,0 | 16 314,0 | 16 314,0 | 16 314,0 | 16 314,0 |
| 2.23. | | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 11 772,9 |
| 2.24. | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 6 567,1 |
| 2.25 | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 57 328,3 |
| 2.26 | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 33 723 ,0 |
| 2.27 | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 9 511,9 |
| 2.30 | | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 42 377,8 | 42 377,8 |
| 2.31. | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г.Благовещенск, ул.Пограничная, 183)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 8 314,6 |
| 2.32 | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 18 636,7 |
| 2.33. | | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР – 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 22 302,5 |
| 2.34. | | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 16 250,7 |
| 2.35. | | Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| 2.36. | | Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области « | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 2.37. | | Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| **ИТОГО:** | | | **15 755,2** | **15 755,2** | **16 249,9** | **16 314,0** | **16 314,0** | **16 674,0** | **16 674,0** | **17 235,1** | **21 520,6** | **21 520,6** | **362 055,1** | **569 318,1** |

**7. Дополнительная информация**

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры»

СУОПВСКИ = ОПВС / ОПС;

где:

СУОПВСКИ - Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;

ОПВС – Общая протяженность ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;

ОПС – Общая протяженность сетей коммунальной инфраструктуры.

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»

КМОТВВЭ = КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом + КМОТВВЭ тек пер.;

где:

КМОТВВЭ - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за предыдущий период нарастающим итогом;

КМОТВВЭ тек пер - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за текущий период.

Приложение 1 к паспорту муниципального

проекта города Благовещенска

«Развитие систем

коммунальной инфраструктуры»

Дополнительные и обосновывающие материалы

Муниципального проекта города Благовещенска «Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствует.

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Развитие систем

коммунальной инфраструктуры»

План реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| 1 | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | |
|  | Доля замены сетевой инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 35 728,4 | х | х |
| 2.1.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.1.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 43 107,4 | х | х |
| 2.2.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.2.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.2.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.2.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.2.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.2.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 18 250,0 | х | х |
| 2.3.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.3.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.3.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.3.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.3.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.3.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 46 214,2 | х | х |
| 2.4.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.4.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.4.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.4.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.4.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.4.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 15 874,7 | х | х |
| 2.5.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.5.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.5.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.5.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.5.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.5.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 7 339,0 | х | х |
| 2.6.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.6.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.6.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.6.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.6.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.6К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.7 | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 46 337,9 | х | х |
| 2.7.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.7К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.7.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.7.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.7.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.7К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 2 845,9 | х | х |
| 2.8.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.8.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.8.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.8.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.8.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.8.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.9. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 2 315,6 | х | х |
| 2.9.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.9.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.9.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.9.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.9.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.9.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.10. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 5 167,0 | х | х |
| 2.10.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.10.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.10.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.10.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х |  | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.10.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.10.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 1 916,9 | х | х |
| 2.11.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.11.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.11.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.11.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.11.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.11.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 221,0 | х | х |
| 2.12.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.12.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.12.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.12.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.12К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.12.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.13. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 19 761,8 | х | х |
| 2.13.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.13.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.13.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.13.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.13К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.13.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.14. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 37 054,3 | х | х |
| 2.14.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.14.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.14.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.14.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.14К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.14.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.15. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 3 635,7 | х | х |
| 2.15.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.15.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.15.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.15.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.15.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.15.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.16. | Мероприятие (результат) «Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: «Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 12 386,9 | х | х |
| 2.16К1 | Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы» | х | 01.01.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.16.К2 | Контрольная точка: «Проведены проектные работы» | х | 20.01.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.16.К3 | Контрольная точка:  «Подготовлена сметная документация» | х | 20.01.2025 | х | х | х | х | х | х | Смета | на бумажном носителе |
| 2.16.К4 | Контрольная точка:  «Проведена государственная экспертиза» | х | 30.04.2025 | х | х | х | х | х | х | Экспертиза | на бумажном носителе |
| 2.16.К5 | Контрольная точка:  «Подготовлена рабочая документация» | х | 20.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Документация | на бумажном носителе |
| 2.16.К6 | Контрольная точка: «Приняты работы» | х | 30.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Акты выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.16.К7 | Контрольная точка: «Оплачены выполненные работ» | х | 07.07.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.17. | Мероприятие (результат) «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 8 067,5 | х | х |
| 2.17.К1 | Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы» | х | 01.01.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.17.К2 | Контрольная точка: «Проведены проектные работы» | х | 20.01.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.17.К3 | Контрольная точка:  «Подготовлена сметная документация» | х | 20.01.2025 | х | х | х | х | х | х | Смета | на бумажном носителе |
| 2.17.К4 | Контрольная точка:  «Проведена государственная экспертиза» | х | 30.04.2025 | х | х | х | х | х | х | Экспертиза | на бумажном носителе |
| 2.17.К5 | Контрольная точка:  «Подготовлена рабочая документация» | х | 20.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Документация | на бумажном носителе |
| 2.17.К6 | Контрольная точка: «Приняты работы» | х | 30.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Акты выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.17.К7 | Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы» | х | 07.07.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.18 | Мероприятие (результат) «Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 14 587,8 | х | х |
| 2.18.К1 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 15.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План график | на бумажном носителе |
| 2.18К2 | Контрольная точка: «Объявлен аукцион» | х | 20.04.2025 | х | х | х | х | х | х | ЕИС |  |
| 2.18 К3 | Контрольная точка: «Подведены итоги аукциона» | х | 30.04.2025 | х | х | х | х | х | х | ЕИС |  |
| 2.18.К4 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 15.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Договор | на бумажном носителе |
| 2.18.К5 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 15.11.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт приемки | на бумажном носителе |
| 2.18. К6 | Контрольная точка: «Оплачено по договору» | х | 15.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.19. | Мероприятие (результат) «Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 200,0 | х | х |
| 2.19.К1 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 15.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План график | на бумажном носителе |
| 2.19.К2 | Контрольная точка: «Объявлена процедура» | х | 20.04.2025 | х | х | х | х | х | х | ЕИС |  |
| 2.19.К3 | Контрольная точка: «Подведены итоги процедуры» | х | 30.04.2025 | х | х | х | х | х | х | ЕИС |  |
| 2.19. К4 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 15.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Договор | на бумажном носителе |
| 2.19. К5 | Контрольная точка: «Приемка выполненных работ» | х | 15.11.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт приемки | на бумажном носителе |
| 2.19.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 15.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.20. | Мероприятие (результат) «Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 4 285,5 | х | х |
| 2.20.К1 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 15.04.2025 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | План график | на бумажном носителе |
| 2.20.К2 | Контрольная точка: «Объявлена процедура» | х | 20.04.2025 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | ЕИС |  |
| 2.20.К3 | Контрольная точка: «Подведены итоги процедуры» | х | 30.04.2025 | х | х | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | ЕИС |  |
| 2.20. К4 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 15.05.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Договор | на бумажном носителе |
| 2.20. К5 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Акт приемки | на бумажном носителе |
| 2.20.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 15.12.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.22. | Мероприятие (результат) «Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 16 314,0 | х | х |
| 2.22.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 30.01.2025 | х | х | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Справка-уведомление | на бумажном носителе |
| 2.22.К2 | Контрольная точка: «Опубликован план график» | х | 30.01.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | План график | ЕИС |
| 2.22. К3 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 30.01.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт приемки | на бумажном носителе |
| 2.22. К4 | Контрольная точка: «Предоставлен счет на оплату» | х | 30.01.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  |  |  | Счет | на бумажном носителе |
| 2.22. К5 | Контрольная точка: «Доведены предельные объемов финансирования» | х | 31.01.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления |  |  |  |  | Заявка на финансирование | АЦК-финансы |
| 2.22.К6 | Контрольная точка: «Выполнена оплата по договору» | х | 31.01.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.23. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 11 772,9 | х | х |
| 2.23.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 30.01.2025 | х | х | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Справка-уведомление | на бумажном носителе |
| 2.23.К2 | Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза» | х | 25.04.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Экспертиза | на бумажном носителе |
| 2.23.К3 | Контрольная точка:  «Подготовлена рабочая документация» | х | 16.05.2025 | х | х |  |  |  |  | Документация | на бумажном носителе |
| 2.23. К4 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы» | х | 26.05.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт приемки | на бумажном носителе |
| 2.23. К5 | Контрольная точка: «Доведены предельные объемов финансирования» | х | 13.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления |  |  |  |  | Заявка на финансирование | на бумажном носителе |
| 2.23.К6 | Контрольная точка: «Выполнена оплата по договору» | х | 15.06.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.24. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 6 567,1 | х | х |
| 2.24.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.24.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.24.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.24.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.24.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.24.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.25. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 57 328,3 | х | х |
| 2.25.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.25.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.25.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.25.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.25.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.25.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.26. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 33 723,0 | х | х |
| 2.26.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.26.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.26.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.26.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.26.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.26.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.27. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 9 511,9 | х | х |
| 2.27.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.27.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.27.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.27.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.27.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 28.12.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.27.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.30. | Мероприятие (результат) «  Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 42 377,8 | х | х |
| 2.30.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 25.04.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.30.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.30.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.30.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.30.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.30.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.31. | Мероприятие (результат) «  Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г.Благовещенск, ул.Пограничная, 183)» | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 8 314,6 | х | х |
| 2.31.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 12.05.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.31.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.31.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.31.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.31.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.31.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.32. | Мероприятие (результат) «  Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 18 636,7 | х | х |
| 2.32.К1 | Контрольная точка «Заключено доп. соглашение» | х | 25.04.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп.соглашение | на бумажном носителе |
| 2.32.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.32.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.32.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.32.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.32.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.33. | Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)» | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 22 302,5 | х | х |
| 2.33.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 25.04.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.33.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.33.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.33.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.33.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.33.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.34. | Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)» | 07.05.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 16 250,7 | х | х |
| 2.34.К1 | Контрольная точка «Заключено доп.соглашение» | х | 25.04.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Доп соглашение | на бумажном носителе |
| 2.34.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.34.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 20.09.2025 | х | х | х | х | х | х | Промежуточные акты | на бумажном носителе |
| 2.34.К4 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы.» | х | 30.10.2025 | х | х | х | х | х | х | КС-2, КС-3 | на бумажном носителе |
| 2.34.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работ» | х | 15.11.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.34.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов» | х | 15.02.2026 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.35. | Мероприятие (результат) «Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения» | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 360,0 | х | х |
| 2.35.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 23.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |
| 2.35. К2 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 25.06.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Договор | на бумажном носителе |
| 2.35. К3 | Контрольная точка: «Предоставлены исходные данные Исполнителю» | х | 27.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Электронная модель схемы теплоснабжения | на бумажном носителе |
| 2.35. К4 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работы по 1 этапу» | х | 01.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.35. К5 | Контрольная точка: «Приняты выполненные работ» | х | 01.09.2025 | х | х | Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Акт приемки | на бумажном носителе |
| 2.35.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 10.09.2025 | х | х | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.36. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области» | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 550,0 | х | х |
| 2.36.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 25.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |
| 2.36. К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 26.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | План-график | на бумажном носителе |
| 2.36. К3 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 27.06.2025 | х | х | х | х | х | х | Договор | на бумажном носителе |
| 2.36. К4 | Контрольная точка: «Выполнены работы» | х | 28.07.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.36. К5 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об оценке имущества» | х | 06.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.36.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 15.08.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.37. | Мероприятие (результат) «Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки»» | 01.06.2025 | 31.12.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х | х | х | 11,1 | х | х |
| 2.37.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | х | 25.06.2025 | х | х | Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска | х | х | х | х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |
| 2.37. К2 | Контрольная точка: «Опубликован план-график» | х | 30.06.2025 | х | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС | х | х | х | х | План-график | на бумажном носителе |
| 2.37. К3 | Контрольная точка: «Заключен договор» | х | 04.07.2025 | х | х | х | х | х | х | Договор | на бумажном носителе |
| 2.37. К4 | Контрольная точка: «Выполнены работы» | х | 04.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Акт | на бумажном носителе |
| 2.37. К5 | Контрольная точка: «Предоставлен протокол лабораторных исследования » | х | 08.08.2025 | х | х | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.37.К6 | Контрольная точка: «Оплата по договору» | х | 15.08.2025 | х | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | х | х | х | х | Платежное поручение | на бумажном носителе |