Приложение

к приказу управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации г. Благовещенска

от _____________№___________

П А С П О Р Т

муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории города Благовещенска»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории города Благовещенска» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра г. Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа Амурской области | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области» / направление (подпрограмма) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Амурской области» |  |  |
|  | 1.3. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак «возрастания/убывания» | Нарастающий итог | Информационная система «(источник данных)» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 12 % к 2027 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества отловленных животных (нарастающим итогом) | МП, ГП АО | голов | 766 | 2023 | 858 | 1716 | 2574 | - | - | - | Возрастающий | нет | - |

2.1. Прокси-показатели проекта (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п |  |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. |  | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 12 % к 2027 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества отловленных животных (нарастающим итогом) |  |  | МП, ГП АО | голов | 75 | 85 | 82 | 82 | 81 | 53 | 82 | 80 | 80 | 80 | 78 | 858 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Связь показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 12 % к 2027 году / Показатель МПБ: Количество отловленных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | голов | 766 | 2023 | 858 | 858 | 858 | - | - | - | Отлов животных без владельцев, их содержание в приютах, возврат на прежние места их обитания после проведения осмотра, учета и стерилизации, иные необходимые мероприятия в соответствии с ФЗ № 498-ФЗ от 27.12.2018 | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество отловленных животных |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 11 % к 2027 году / Показатель МПБ: Количество отловленных животных |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 20 296,9 | 20 296,9 | 20 296,9 | - | - | - | 60 890,7 |
| 2.1.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 20 296,9 | 20 296,9 | 20 296,9 | - | - | - | 60 890,7 |
| 2.1.1.о | Областной бюджет | 20 296,9 | 20 296,9 | 20 296,9 | - | - | - | 60 890,7 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 20 296,9 | 20 296,9 | 20 296,9 | - | - | - | 60 890,7 |
| в том числе Областной бюджет |  | 20 296,9 | 20 296,9 | 20 296,9 | - | - | - | 60 890,7 |

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 12 % к 2027 году / Показатель МПБ: Количество отловленных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 0,00 | 1 845,2 | 3 690,4 | 5 535,6 | 7 380,8 | 9 226,0 | 11 071,2 | 12 916,4 | 14 761,6 | 16 606,8 | 18 451,0 | 20 296,9 |
| Итого |  | 0,00 | 1 845,2 | 3 690,4 | 5 535,6 | 7 380,8 | 9 226,0 | 11 071,2 | 12 916,4 | 14 761,6 | 16 606,8 | 18 451,0 | 20 296,9 |

7. Дополнительная информация

Показатель формируется в соответствии с Методикой распределения субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, утвержденной законом Амурской области от 07.11.2019 № 428-ОЗ.

Объем субвенции на финансовое обеспечение государственных полномочий муниципальному образованию определяется по формуле:

Vi = Np x Кж x Кпн x Кадм,

где:

Np - стоимость затрат на выполнение государственных полномочий на одно животное без владельца, утверждаемая Правительством Амурской области. Не является планируемым или рекомендуемым показателем, определяющим расходы местных бюджетов, и используется только для расчета объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий;

Кж - прогнозная численность животных без владельцев, подлежащих отлову на территории муниципального образования ежегодно, определяемая исполнительным органом Амурской области, уполномоченным в области обращения с животными без владельцев.

Показатель Кж определяется для каждого муниципального образования исходя из численности постоянно проживающего населения муниципального образования на 1 января года, предшествующего году предоставления субвенции, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области из расчета: тридцать пять животных без владельцев на 10000 населения i-го муниципального образования;

Кпн - коэффициент, учитывающий плотность населения муниципального образования. Устанавливается для муниципальных образований с плотностью населения:

до 0,5 чел./км2 - в размере 1,08;

свыше 0,5 чел./км2 до 1,0 чел./км2 - в размере 1,04;

свыше 1,0 чел./км2 - в размере 1;

Кадм - коэффициент в размере 1,015 на администрирование государственных полномочий.

|  |  | Приложение 1 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории города Благовещенска» |
| --- | --- | --- |

Дополнительные и обосновывающие материалы

Муниципального проекта города Благовещенска «Модернизация коммунальной инфраструктуры города Благовещенска»

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей.

(отсутствуют)

|  |  | Приложение 2 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории города Благовещенска» |
| --- | --- | --- |

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | ед. измер. | значение |  |  |  |
| 1 | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 12 % к 2027 году / Показатель МПБ: Количество отловленных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | - | - | - | 20 296,2 | - | - |
| 1.1.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты до УЖКХ» | - | 10.01.2025 | - | 1.1.К2 | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Уведомление о предоставлении межбюджетных трансфертов | На бумажном носителе |
| 1.1.К2 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | - | 15.01.2025 | 1.1.К1 | 1.1.К3 | Скуратович Е.В. Начальник отдела правовой и кадровой работы УЖКХ |  |  |  |  | закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | На бумажном носителе |
| 1.1.К3 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на оказание услуг (отлов, транспортировка, содержание, ветеринарные услуги)» | - | 20.01.2025 | 1.1.К2 | 1.1.К4 | Скуратович Е.В. Начальник отдела правовой и кадровой работы УЖКХ | - | - | - | - | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 1.1.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены, услуги оказаны» | - | 25.12.2025 | 1.1.К3 | 1.1.К5 | Беляцкая И.Ю. Начальник отдела по благоустройству УЖКХ | - | - | - | - | Акт | На бумажном носителе |
| 1.1.К5 | Контрольная точка «Оплачены работы (услуги)» | - | 28.12.2025 | 1.1.К3 | - | Зетрин П.В. начальник финансового отдела УЖКХ | - | - | - | - | Счет, Акт оказанных услуг, приемочный документ (приложения) | На бумажном носителе |
| 1.1.К6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставляемых из областного бюджета» | - | 31.12.2025 | 1.1.К1 | - | Беляцкая И.Ю. Начальник отдела по благоустройству УЖКХ | - | - | - | - | Отчет | На бумажном носителе |