Приложение № 2 к постановлению администрации города Благовещенска от 20.09.2024 г.

№  4555

План обеспечения по подготовке и проведению акции «Город берегу»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставить варианты брендового оформления акции «Город берегу» и информационные объявления о проведения акции | до 27.09.2024 | Перов Д.А., Рафальский К.С. |
| 2 | Подготовить план информационной поддержки и освещения акции в СМИ, обращения к руководителям организаций, жителям города через СМИ | до 27.09.2024 | Слепцова К.С. |
| 3 | Обеспечить информирование подведомственных учреждений и организаций об уборке территорий, недопустимости складирования мусора на газонах вдоль улично-дорожной сети, о вывозе мусора на полигон отходов производства и потребления за счет собственных средств, о возможности захоронения мусора на полигоне бесплатно (в соответствии с пунктами 5,6 плана) | до 27.09.2024 | Руководители структурных подразделений администрации города Благовещенска |
| 4 | Обеспечить размещение графиков мероприятий по подведомственным учреждениям и организациям в Общегородском графике мероприятий в рамках акции «Город берегу» на облачном хранилище в информационно-коммуникационной сети Интернет | До 07.10.2024 | Руководители структурных подразделений администрации города Благовещенска |
| 5 | Организовать бесплатный прием мусора от уборки территорий на полигон отходов производства и потребления от физических лиц, организаций и учреждений города по заявкам управления ЖКХ города Благовещенска | весь период | Федорченко С.А. ООО «Полигон» (по согласованию) |
| 6 | Обеспечить прием заявок от участников акции на доступ автомобилей на полигон отходов производства и потребления для бесплатного размещения мусора | весь период | Белоусов А.В. |
| 7 | Сформировать перечень общественных территорий для уборки и посадки саженцев деревьев и кустарников в рамках акции | до 07.10.2024 | Белоусов А.В. |
| 8 | Организовать проведение уборки и посадки саженцев деревьев и кустарников на общественных территориях с привлечением волонтеров, общественных, спортивных и молодежных организаций, учебных заведений | до 25.10.2024 | Климова О.В., Обозный А.В., Продашанов Д.А. |
| 9 | Обеспечить участников акции, проводящих уборку и посадку саженцев деревьев и кустарников на общественных территориях инвентарем, организовать вывоз мусора, подготовить лунки для посадки саженцев | весь период | Ященко Д.А. |
| 10 | Организовать работу по уборке придомовых и прилегающих территорий, в том числе проведение субботников жителями домов: - обеспечить участников акции инвентарем; - принять меры для своевременного вывоза мусора после уборки на полигон отходов производства и потребления; - не допускать вынос мусора на газоны вдоль улично-дорожной сети | весь период | Руководители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК (по согласованию) |
| 11 | Организовать работу со строительными организациями об оказании содействия в выделении техники для вывоза мусора после уборки территорий организациями, финансируемыми из городского, областного, федерального бюджетов (учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта) | до 07.10.2024 | Кролевецкий А.А. |
| 12 | Административной комиссии провести рейды по проверке территорий, прилегающих к частным домовладениям | весь период | Слепцов С.С. |