Приложение к постановлению

администрации города Благовещенска

от  28.02.2023  № 829

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска

по обращению АО «Специализированный застройщик «Амурстрой»

| № | Наименование работ | Ответственный | Ориентировочные сроки проведения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | март | апрель | май |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Проект). | Комиссия по ПЗЗ | 1 мес. |  |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление Проекта на проверку в администрацию города | Комиссия по ПЗЗ |  | 7 дн. |  |  |  |  |
| 3 | Проверка Проекта | Правовое управление, управление АиГ |  | 7дн. |  |  |  |  |
| 4 | Доработка Проекта после проверки | Комиссия по ПЗЗ |  | 7дн. |  |  |  |  |
| 5 | Представление Проекта мэру города Благовещенска | Комиссия по ПЗЗ |  | 10дн. |  |  |  |  |
| 6 | Принятие решения о внесении изменений в Правила | Мэр города Благовещенска |  |  | 10дн. |  |  |  |