|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации города Благовещенска  от 06.02.2024 года № 396 |
|  |  |

Перечень мероприятий

по преобразованию МКП КШП

1. Директору МКП КШП (Хименко М.Ю.):

1.1. В течение трех рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления уведомить уполномоченный государственный орган, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации МКП КШП путем преобразования в ООО «КШП».

1.2. Уведомить в письменной форме работников МКП КШП о существенном изменении условий трудового договора не позднее чем за два месяца до окончания процедуры реорганизации МКП КШП путем преобразования в ООО «КШП».

1.3. Обеспечить проведение инвентаризации имущества и обязательств МКП КШП, в том числе земельных участков, в срок до 05.05.2024.

1.4. По результатам инвентаризации обеспечить составление промежуточного бухгалтерского баланса, проведение аудита результатов инвентаризации и промежуточного бухгалтерского баланса в срок до 01.08.2024.

1.5. Обеспечить подготовку, согласование с ведомственным (отраслевым) органом администрации города Благовещенска передаточного акта подлежащего и не подлежащего приватизации имущества и направление актов в Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска в срок до 10.08.2024.

1.6. Осуществить юридические действия по государственной регистрации прекращения права хозяйственного ведения (оперативного управления) МКП КШП на закрепленное за ним недвижимое имущество.

1.7. Обеспечить подготовку, согласование с отраслевым органом, уполномоченным от имени муниципального образования города Благовещенска осуществлять отдельные полномочия учредителя (участника) ООО «КШП» по координации деятельности Общества, и направление на утверждение в Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска устава ООО «КШП».

2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (Богдановой О.А.):

2.1. Включить МКП КШП в план (программу) приватизации муниципального имущества на 2024 год в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами города Благовещенска.

2.2. Принять решение об условиях приватизации муниципального имущества в срок до 20.08.2024.

2.3. Утвердить устав ООО «КШП».

2.4. Уведомить директора МКП КШП об изменении существенных условий трудового договора в связи с реорганизацией МКП КШП путем преобразования в ООО «КШП», внести соответствующие изменения в трудовой договор в установленном порядке.

2.5. После государственной регистрации ООО «КШП» внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Благовещенска.

3. Генеральному директору ООО «КШП» (Хименко М.Ю.):

3.1. Представить в налоговый орган документы для государственной регистрации юридического лица МБУ «КШП» в срок до 01.09.2024.

3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения представить лист записи ЕГРЮЛ в отношении МБУ «КШП» в комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска.

3.3. Осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода к ООО «КШП» права на недвижимое имущество, вошедшее в состав приватизированного имущественного комплекса МКП КШП.